刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价评审报告

（华威控审﹝2018﹞ 837号）

河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司

2018年9月27日

刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价评审报告

项目名称：刘店乡河头等村复垦项目配套工程

成果文件名称：刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价评审报告

项目编号：华威控审﹝2018﹞837号

项目审核人：

项目复核人：

技术负责人：

法定代表人：

中介服务机构资质章：

河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司

2018年9月27日

目   录

- 刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价评审报告

- 刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价审核定案表

- 刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价

四、承诺书

刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价评审报告

开封市祥符区财政投资评审中心：

受贵单位委托，我公司于2018年8月27日至2018年9月27日对刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价进行了评审。在评审过程中，我们坚持公正、公平、实事求是的原则，实施了工程量复核、计量套价等必要程序；根据委托方要求，我们参照中价协〔2002〕第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》，依据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的相关规定进行评审，目前评审过程已结束，现就本工程招标控制价评审情况报告如下：

- 项目概况

本工程为刘店乡河头等村复垦项目配套工程，位于刘店乡。工程内容包括：路床整形、铺垫层、铺筑水泥混凝土路面、锯缝机切缝、水泥混凝土塑料薄膜养生、人工填土夯实培路肩、道路传力杆安装。本工程建设单位为开封市祥符区刘店乡人民政府；招标控制价编制单位为河南金利达工程管理有限公司；所用混凝土均采用商品混凝土；所用砂浆均采用预拌砂浆；信息价采用《开封市工程造价信息》2018年第四期信息价。

二、评审内容及范围

（一）评审内容

刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价。

（二）评审范围

刘店乡河头等村复垦项目配套工程包含的所有内容。

三、评审依据及原则

（一）评审依据

1.建设单位送审资料：

（1）刘店乡河头等村复垦项目配套工程招标控制价。

（2）刘店乡河头等村复垦项目配套工程图纸。

2.材料价格

（1）《开封市工程造价信息》2018年第4期；

（二）评审原则

遵照客观、公平、公正、实事求是的评审原则。

四、评审程序及方法

（一）评审程序

1.了解情况、现场勘查、收集整理和阅读资料、制定审核方案。

2.对疑问事项向委托单位咨询。

3.依据计算规则分析计算工程量，汇总结果。

4.向委托单位汇报工程造价咨询过程及评审初稿、征求意见。

5.根据委托方及编制单位回复意见调整评审初稿。

6.出具正式工程招标控制价评审报告。

7.将有关资料整理归档。

（二）评审方法

本工程采用全面评审法。

五、评审结论

（一）送审金额： 12657152.12元

（二）审定金额： 12071533.88元

（三）审减金额：   585618.24元

（四）审减率：	        4.63 %

我单位对以上评审结果的真实性、准确性、完整性和实效性负责。

六、审减主要原因

（一）、郭路村宅基地拆迁复垦项目送审金额为1378228.32元，审定金额为1324302.82元，审减金额为53925.5元。

1.培路肩送审定额子目为人工填土夯实路肩，审定定额子目为机械填土夯实培路肩，此项审减金额为17171.46元；

2.社会保证费、住房公积金审定为0，此项审减金额为26173.62元；

3、安全文明施工费、税金审减金额为10580.42元。

（二）、河头村宅基地拆迁复垦项目送审金额为2660552.09元，审定金额为2559097.72元，审减金额为101454.37元。

1、培路肩送审定额子目为人工填土夯实路肩，审定定额子目为机械填土夯实培路肩，此项审减金额为31475.03元；

2、社会保证费、住房公积金审定为0，此项审减金额为50431.08元；

3、安全文明施工费、税金审减金额为19548.26元。

（三）、马庄宅基地拆迁复垦项目送审金额为2045253.72元，审定金额为1959500.61元，审减金额为85753.11元。

1、培路肩送审定额子目为人工填土夯实路肩，审定定额子目为机械填土夯实培路肩，此项审减金额为29365.66元；

2、社会保证费、住房公积金审定为0，此项审减金额为39201.5元；

3、安全文明施工费、税金审减金额为17185.95元。

（四）、西郭路村宅基地拆迁复垦项目送审金额2624602.07元，审定金额为2491046元，审减金额为133556.07元。

1.培路肩送审定额子目为人工填土夯实路肩，审定定额子目为机械填土夯实培路肩，此项审减金额为53245.17元；

2、社会保证费、住房公积金审定为0，此项审减金额为50792.08元；

3、安全文明施工费、税金审减金额为29518.82元。

（五）、中王庄宅基地拆迁复垦项目送审金额为3948515.92元，审定金额为3737586.73元，审减金额为210929.19元。

1、培路肩送审定额子目为人工填土夯实路肩，审定定额子目为机械填土夯实培路肩，此项审减金额为86886.95元；

2、社会保证费、住房公积金审定为0，此项审减金额为76543.84元；

3、安全文明施工费、税金审减金额为47498.4元。

- 综上所述，工程审减金额为 585618.24元。

七、问题及建议

因本工程旨在改善农村道路、方便人民出行，因此要在施工及材料上要严格把关，杜绝以次充好，保证施工质量。

八、评审报告效用

（一）本报告仅供本项目工程评审使用，本次招标控制价评审均依据建设方提供的相关资料结合现场实际进行计算，如因资料的真实性及完整性引起本报告的偏差及其它不良后果，由资料提供方负责。

（二）本报告复印件无效。

（三）本报告真实性我单位负法律责任。