通许县2020年基础设施建设项目

—厉庄乡后厉庄村内道路建设工程

技术要求及

工程预算说明

建设单位：通许县扶贫开发办公室

编制单位：开封市安石建筑设计有限责任公司

编制日期：2019年12月10日

通许县厉庄乡后厉庄村内道路

技术要求及工程预算编制说明

根据通许县2020年财政扶贫资金基础设施建设项目要求，现对通许县厉庄乡后厉庄村内道路进行施工设计，编制工程预算。本项目内容为水泥混凝土道路。路面材料为商品混凝土；路肩土方由所在村镇自行解决。

一、道路基本情况：

(一）3米宽新建C25砼路面，全长为399米。5%水泥稳定土路基宽度为3.3米，面积为：1316.7平方米；C25砼路面面积为：1197平方米。

- 编制依据和原则：

- 设计编制依据及采用规范：

- 1、《公路工程技术标准》 （JTJ011—94）

- 2、《公路排水技术规范》（JTJ1018—97）

- 3、《公路路基设计规范》（JTJ1013—95）

- 4、《公路路面设计规范》（JTJ1014—97）

- 5、《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40—2002）

- 6、《城市道路设计规范》（GJJ37—90）

- 7、其他有关文件及会议精神

- 工程预算编制说明

- 编制依据

- 本预算依据《河南省市政工程预算定额（HAA1-31-2016）》编制。

- 2019年度基础设施财政扶贫资金项目施工设计及相关规范。

- 基础单价

- 人工费

- 《2016定额》的人工费实行指数动态管理由省站发布，本次预算中道路工程人工费按照省站发布的价格指数调整。

- 材料单价

- 据外业调查开封市场现价材料和《开封市工程造价信息2019年第六期总第132期》，信息价没有的部分材料参考《郑州市建设工程材料基准价格信息2019年度第四季度》，分析后确定材料工地交货价格。

- 编制方法

- 新建路面：工程预算价格按道路基层、面层的综合单价进行计量。

- 改造路面：工程预算价格按道路基层、面层的综合单价进行计量，坑槽挖补、老路清障处理等，均包括在内，不再单独计量。

- 技术要求及注意事项

- 、路基、路面及排水设计说明：

- 路基横断面：

- 1)  3米（行车道）+1m×2（土路肩）=5m

- 道路等级为四级。

- 路拱横坡：

- 行车道路路拱横坡为1.5%，土路肩横坡采用3.0%。

- 路面纵坡根据原路面实际情况进行实地测量后进行调整，原则上是填挖土方数量相当为宜。

- 路面结构：（从上至下）

- 新建道路：1、16cm厚C25水泥稳定土面层

- 2、15cm厚5%水泥稳定土基层

- 3、路床碾压成型

- 排水设计：

- 路面排水采用自然排水方式。

- 、筑路材料：

- 本项目所在地处黄河冲击平原地区，沿线属无砂、石等筑路材料地区。所有材料除路面基土外全需外购。所购进的材料必须符合要求。

- 路面施工所需材料必须经过有资质试验室试验合格后方可使用。

- 、施工注意事项及要求：

- 1、部分路段路基宽度不足的，施工时应先将老路基边坡完成台阶后，分层填筑并压实至路槽，压路机碾压不到位的部位，应采用夯机夯实，然后分别施工到路面面层。注意路槽形式和每层基层都要将路拱横坡一次做成。

- 2、道路基层施工宽度碾压时均应每侧比道路面层宽出0.15cm。

- 3、应严格按规范和设计要求施工，对原材料应严格控制。水泥稳定土路基施工时控制好最佳的含水量。水泥均摊后，必须先用犁子犁拌数遍后，再用稳定土拌和机拌和，以使水泥与土能充分拌匀并达到底部。

- 4、水泥稳定土基层施工工序：备路面基层土→稳压、整平按要求上水泥→摊匀→犁子干拌→稳定土拌和机拌湿→稳定整平→碾压成型→洒水养生。

- 5、水泥混凝土面层施工工序：清扫并整修下承层→立模→搅拌砼→运输并摊铺水泥砼→振动刮平→嵌缝压条→压纹→机械切缝→浇筑填料→养生。

- 6、水泥混凝土路面面层每5米应设一道伸缩缝。

- 7、施工方案

- 施工准备

- （1）施工机械设备：水泥稳定土基层施工现场配置压路机、路拌机、推土机、平地机、洒水车等机械，在工作面上进行适当组合。

- 基层施工方法

- （1）路面清理，施工放样

- 施工前应对路面进行清理，要清除路面垃圾及浮土等杂质，按5%的水泥剂量备水泥，准备工作就绪后，由测量人员进行施工放样，每侧应宽出设计宽15cm，用灰线做标记放出路面拌和边线。

- （2）人工铺摊水泥

- 根据设计强度要求，以中心试验室所出的试验所出的配合比，确定本项目配合比。在进行施工时，根据不同路段的干密度计算出该路段每袋水泥应铺摊的平方数。现场采取打出方格摆放水泥。水泥摆放完毕后，报监理工程师和现场业主代表检查，经项目监理工程师和业主代表检验认可后，方可铺摊水泥。人工铺摊水泥时，要用刮板均匀铺摊，防止厚薄不均。铺摊水泥时距边线10cm，以保证原材料不浪费。

- （3）拌和

- 水泥均匀铺摊完毕后，用拌和机进行拌和。拌和速度应根据路面状况确定，建议速度为5-8米/分钟，拌和深度控制在22cm左右。拌和时必须配备足够的水车，因气温升高，水分蒸发较快，应保证拌后含水量高于最佳含水量。拌和时应遵循先外后内的原则拌和，先拌和两侧，再拌和中间。拌和过程中应派专人跟机检查含水量及拌和均匀程度，并随时向操作手通告，以便及时调整拌和速度及含水量。

- （4）整平、碾压

- 拌和结束后，先用装载机或推土机排压，然后采用水准仪配合平地机进行整平，平地机刮平时，应先外后内，先低后高。平整完毕后，先用1台SD-100振动压路机稳压一遍，再用1台Y-220振动压路机前后跟进碾压4遍，最后使用SD-100振动压路机碾压封面。碾压应按照先轻后重，由外到内、由低到高的顺序进行补压，直到达到设计要求。从拌和到碾压成型宜在4小时内完成，并应将终压时间控制在水泥的终凝时间（6小时）之内，故施工段不宜过长，200m左右适宜。碾压过程中，如有弹簧想象，施工中采用晾晒加水泥处理，对于小面积的弹簧现象，施工中采取晾晒加拌水泥处理，对于表面积松散的采用洒水湿润，并用压路机排压。

- （5）养生

- 水泥达到终凝强度后立即进行养生，养生期不小于7天，应使路面在养生期内保持一定的湿度，养生期间除洒水车外禁止车辆通行。

- 安全、文明施工：

- 路基、路面基层、路面面层施工时要加强洒水养护，以保证各层面无浮土，尽量减少扬尘的影响，降低对沿线居民的影响。

- 8、不详之处严格按照现行道路规范标准进行施工。