2020年度杞县阳堌镇温室蔬菜大棚扶贫项目

实

施

方

案

杞县阳堌镇人民政府

2020年度阳堌镇温室蔬菜大棚扶贫项目

实施方案

一、产业项目区概况

阳堌镇位于杞县北部，北邻兰考县，盛产花生、西瓜、大蒜，特产阳堌豆腐干。总面积63.8平方公里，总人口5.6万，辖33个行政村，44个自然村，186个村民组,我镇共有4个贫困村西杨庄、陆庄、七岗南村、小岗，其中西杨庄为2017年度脱贫村,小岗、陆庄为2018年度脱贫村，七南为2019年脱贫村，非贫困村29个。

二、项目建设内容及资金筹措

我们根据党的十九大精神，本着转变扶贫开发方式，实施产业扶贫，坚持项目扶持到村，措施落实到户的原则，经过阳堌镇领导广泛征求村干部和广大贫困户及群众意见，经过公开评选，决定发展温室蔬菜大棚产业。项目共新建温室蔬菜大棚17座，共投资340万元。

- 建设性质

新建

四、资金来源

财政扶贫资金340万元。

五、主要建设任务

新建温室蔬菜大棚17座。

- 项目类型

- 产业扶贫

- 建设地点

- 阳堌镇七岗南村

八、项目实施进度安排

（一）2020年5月底，完成项目建设前期准备工作。

（二）2020年6月1日--7月20日完成大棚建设。

（三）2020年8月通过检查验收，开始种植。

九、项目资金使用情况

项目总投资340万元，财政扶贫资金340万元，其中小岗村深度贫困村资金50万元、小岗村第一书记资金20万元、七岗南村第一书记资金20万元，财政专项扶贫资金250万元；资金使用情况如下：

温室蔬菜大棚建设17座，长115米，宽12米，高5米，每座大棚造价20万元；共计340万元。

十、保障措施

（一）加强组织领导，强化队伍建设

我镇政府成立项目实施领导监督小组，组长李永建（党委副书记）；成员：盛红志（纪检书记）、赵宝华（财政所长）、王英魁（农办主任）、何会杰（扶贫办主任），对项目实施全过程，进行指导、监督、检查、验收，确保产业化扶贫项目工作顺利进行。

（二）严格项目公示

以会议讨论结果，先公示、后实施。项目户名单、项目内容等内容在镇公示栏公示，自觉接受群众及上级领导和社会各界监督。

（三）实行镇级报账制

根据镇报账，村实施的办法，实行财政扶贫资金镇级报账制，项目完工后，村委会向镇财政提出报账申请并附相关凭证进行报账。

（四）加大督查力度

我镇加强对项目的监督和检查，及时解决该项目实施中出现的问题，严格落实项目资金的使用和管理，使项目资金效益最大化，通过该项目的实施能够使广大贫困户尽快脱贫致富。

十一、绩效目标

温室蔬菜大棚建设完成后可以引导贫困户在合作社管理下经营，大棚内可种植种植丝瓜，每年八月份种植十月份上市次年六月底清棚，亩产大约3万斤，每斤平均3元，一个大棚种植面积约2亩，一年收入约18万元；也可种植番茄:亩产2.5万斤，平均价格2元，八月份种植，十月份结束套种豆角，亩产5千斤，平均价格2元，番茄收益约10万元，豆角收益约2万元，年总收入12万元；或种植黄瓜，八月份种植，亩产4万斤，平均价格约2元，一个大棚种植面积2亩，年收益约16万元。根据以上估算项目建成后若自主经营每年的收益在2-8万元。为了降低项目受益风险经镇党委政府研究决定，项目建成后将租给当地合作社种植大户，租金按照不低于大棚投资的10%计算，每年不低于34万，租赁期不低于3年。可显著带动当地贫困户增加收入，加快本村脱贫致富奔小康的步伐。

- 带贫减贫机制

项目建设17座温室蔬菜大棚所有权归阳堌镇政府所有，项目收益由阳堌镇按照相关资金分配方案支配。其中小岗村专项资金70万元按股份每年可产生7万元租金分成，归小岗村集体所有；七岗南村专项资金20万元按股份每年可产生7万元租金分成，归七岗南村集体所有；剩余租金25万元，由阳堌镇政府调配。根据党委政府研究决定，一、大棚占地的土地流转付费用每年10万元在大棚产生的收益中支出；二、由阳堌镇政府购买服务设置公益性岗位，每人每月工资510元，签订三年协议，此岗位可带贫15户60人；三、对于我镇现有的19户41人兜底户给与每户每年3000元的兜底分红，期限不低于3年。以此建立起精准扶贫的长效机制。