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第一章  招标公告
河南省开封市（龙亭区）2026年度地下水超采综合治理项目
招标公告
[bookmark: bookmark173]1.招标条件
[bookmark: bookmark3]本招标项目  河南省开封市（龙亭区）2026年度地下水超采综合治理项目（项目名称） 已由  开封市水利局（项目审批，核准或备案机关名称）以 开封市水利局关于对《河南省开封市龙亭区2026年度地下水超采综合治理实施方案》的批复 汴水文【2026】49号 （批文名称及编号）批准建设，建设资金来自  财政资金 （资金来源） ，项目出资比例为  100%  ，招标人为  开封市水投汴水工程建设管理有限公司  ，招标代理机构为 河南省伟信招标管理咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目 施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1招标项目名称：  河南省开封市（龙亭区）2026年度地下水超采综合治理项目 。
2.2建设地点：开封市龙亭区，涉及柳园口乡、北郊乡、水稻乡、东郊乡、土柏岗乡等5个乡镇65个行政村。
2.3项目概况： 本工程通过对地表水进行统筹配置，优化供水布局，采用“延伸（城市供水管网）、联网（联结主干供水管线）、整合（整合农村供水管网）、提标（提升提质农村供水工程）”等方式，逐步构建健全高效的管理服务体系、实施可靠的水资源监控体系，提高用水效率、控制地下水开采、改善地下水生态环境、实现水资源可持续利用，地下水采补平衡。本次通过管网延伸新铺设管网长度28.50km，管径De125~DN700，管材为球墨铸铁或聚乙烯（PE）管，配套各式阀门井48座，计划压采地下水量240万m³。  。
2.4建设规模：水源置换工程：新铺设配水管网总长35.94km。管材：DN350~DN700采用C级球墨铸铁管（约21.7km），De110~De315采用聚乙烯PE管（约14.2km）。穿越工程：共16处，包括穿越连霍高速、郑徐高铁（顶管施工），以及穿越东干渠、西干渠、黄汴河等河道（定向钻或明挖）。附属设施：建设阀门井75座，安装各类阀门（检修阀、排气阀、泄水阀、减压阀等）及配套计量设备。其他：关停机井15眼（作为备用水源）。
[bookmark: _Toc341177232][bookmark: _Toc341103628][bookmark: _Toc382318437]2.5标段划分： 共划分1个标段；
标段名称：河南省开封市（龙亭区）2026年度地下水超采综合治理项目施工 。
2.6招标范围： 招标文件、工程量清单及施工图纸中所包含的全部内容施工 。
2.7计划工期：   8个月   。
2.8合同估算价：  35279705.23元  。
2.9质量要求：  合格，符合国家及行业现行验收标准    。
2.10其他：  缺陷责任期：24个月              。
[bookmark: bookmark4]3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下条件：
（1）具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，且处于有效期。
（2）安全生产许可证：具有有效的安全生产许可证。
（3）资质要求：投标人须具有水利水电工程施工总承包二级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
（4）项目经理要求：拟派项目经理须具备水利水电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和水利工程相关专业中级及以上技术职称，具有有效的水行政部门颁发的B类安全生产考核合格证书。
（5）技术负责人要求：拟派项目技术负责人应具有水利工程相关专业中级及以上技术职称。
（6）安全负责人要求：具有有效期内的水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书。
（7）质量负责人要求：具有水利工程相关专业中级及以上技术职称。
（8）企业主要负责人要求：具有有效期内的水行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书。
（9）专职安全管理人员要求：具有有效期内的水行政主管部门颁发的C类安全生产考核合格证书。
注：以上所有人员均不得重复任职。
（10）其他要求：
1）投标人拟派项目经理、技术负责人及授权委托人（如有）应为本单位员工，在本单位缴纳社保证明（提供劳动合同及社保证明材料，新聘用的人员从聘用之日算起），以投标截止时间最近6个月内连续3个月缴纳社保查询清单为准，需社保部门盖章或网上查询网页截图，出具时间不得早于公告发布时间，如有不在本公司参加社会保险，一经查实取消其投标资格。
2）财务要求：投标人2023年度、2024年度和2025年度财务状况良好，须提供经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务审计报告，若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供审计报告；
  3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标，提供承诺书；
3.2类似工程业绩要求：
（1）企业业绩：投标人提供2023年1月1日以来类似项目业绩。
①类似工程业绩必须在全国水利建设市场监管平台可查询（提供清晰可辨的网页截图），否则不予认定。并提供中标通知书（非依法招标项目无需提供中标通知书，但应提供情况说明）、合同协议书、验收证明材料。提交的验收证明材料为单位工程验收、合同工程（完工）验收、竣工验收等验收之一，提交的验收材料应满足《水利水电建设工程验收规程》（SL223）要求。
②业绩证明资料与填报信息不一致或因投标人原因导致无法确认有效业绩或不符合评审指标要求的，则该业绩不予认定。
（2）项目经理业绩：投标人拟派项目经理提供2023年1月1日以来类似项目业绩。
①类似工程业绩必须在全国水利建设市场监管平台可查询（提供清晰可辨的网页截图），否则不予认定。并提供中标通知书（非依法招标项目无需提供中标通知书，但应提供情况说明）、合同协议书、验收证明材料。提交的验收证明材料为单位工程验收、合同工程（完工）验收、竣工验收等验收之一，提交的验收材料应满足《水利水电建设工程验收规程》（SL223）要求。
②项目经理业绩认定，以单位工程验收、合同工程（完工）验收和竣工验收等验收之一的验收材料中签字的项目经理为准。
③业绩证明资料与填报信息不一致或因投标人原因导致无法确认有效业绩或不符合评审指标要求的，则该业绩不予认定。
注：企业业绩和项目经理业绩不可以为同一个业绩。
3.3信用信誉要求：本项目对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目投标活动；【查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询失信被执行人，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单】。提供网页查询截图。
3.4全国水利建设市场监管平台信用信息公开要求：投标人及其法定代表人、授权委托代理人（如有）、拟投入的项目管理人员信息应在“全国水利建设市场信用信息平台”（http://scjg.mwr.gov.cn/）进行信用信息公开，并以网上发布为准（提供该平台网页截图） 。
3.5项目经理、技术负责人无在建项目要求：提供未在其他在建工程项目任职的承诺书。
3.6投标人及其法定代表人、拟派项目经理自  2023  年   11  月 1   日起至投标截止日止无行贿犯罪（提供承诺书）。
3.7本次招标不接受联合体投标。
[bookmark: bookmark5]3.8本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。
4.招标文件的获取
4.1时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前均可获取。
4.2方式：登录开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn，凭企业CA锁下载电子招标文件。投标人未按规定时间下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。
4.3获取招标文件后，投标人请到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件；
4.4请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息；投标人可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。
4.5招标文件印刷、邮寄费：0元。
[bookmark: bookmark6]5.投标文件的递交
5.1投标文件的递交截止时间：2026年  月日09时30分（北京时间）；
5.2投标文件的递交方式：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。
5.3逾期或未按照指定方式递交的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。
[bookmark: bookmark7]6.开标时间及地点
6.1时间：2026年  月日09时30分（北京时间）；
6.2地点：开封市公共资源交易信息网；
6.3本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人无需到达现场提交原件资料、无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/)会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、询问等（系统解密时长默认为40分钟，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件）。
[bookmark: bookmark8]7.发布公告的媒介
本项目招标文件已于 2026 年 月 日至 2026 年 月 日在《开封市公共资源交易平台》完成公示。
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》上发布。
[bookmark: bookmark9]8.联系方式
8. 1  行政监督部门
名称：           开封市水利局       。
联系电话：      0371-23853218       。
联系邮箱：      kfjsjd@163.com       。
联系地址：开封市八大街与安康路交叉口北200米路东市直机关综合办公楼10层 。
8.2  集团监督部门信息
名称： 开封市水务投资集团有限公司纪检监察室 。
联系人：          袁女士            。
联系电话：      0371-25553955       。
联系地址： 河南省开封市龙亭区黄河大街中段 。
8.3 招标人
名称：开封市水投汴水工程建设管理有限公司。
联系人：            赵先生              。
联系电话：         15137089707         。
联系邮箱：        kfsw2015@163.com      。
联系地址： 河南省开封市龙亭区黄河大街中段 。
8.4  招标代理机构
名称： 河南省伟信招标管理咨询有限公司 。
联系人：           李先生               。
联系电话：     0371-25558699           。
项目负责人：       李先生            。
联系邮箱：      hnwx0378@126.com    。
联系地址：   开封市大宏城市广场三座   。
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[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]第二章  投标人须知
[bookmark: bookmark174]投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1. 1.2
	
招标人
	名称：开封市水投汴水工程建设管理有限公司。
联系人：            赵先生              。
联系电话：         15137089707         。
联系邮箱：         kfsw2015@163.com        。
联系地址： 河南省开封市龙亭区黄河大街中段 。

	1. 1.3
	招标代理机构
	名称： 河南省伟信招标管理咨询有限公司 
联系人：           李先生               
联系电话：     0371-25558699           
联系邮箱：     hnwx0378@126.com        
联系地址：   开封市大宏城市广场三座   。

	1. 1.4
	项目名称
	河南省开封市（龙亭区）2026年度地下水超采综合治理项目

	1. 1.5
	招标项目名称
	同上

	1. 1.6
	合同名称
	同上

	1. 1.7
	建设地点
	开封市龙亭区，涉及柳园口乡、北郊乡、水稻乡、东郊乡、土柏岗乡等5个乡镇65个行政村

	1. 1.8
	建设规模
	水源置换工程：新铺设配水管网总长35.94km。管材：DN350~DN700采用C级球墨铸铁管（约21.7km），De110~De315采用聚乙烯PE管（约14.2km）。穿越工程：共16处，包括穿越连霍高速、郑徐高铁（顶管施工），以及穿越东干渠、西干渠、黄汴河等河道（定向钻或明挖）。附属设施：建设阀门井75座，安装各类阀门（检修阀、排气阀、泄水阀、减压阀等）及配套计量设备。其他：关停机井15眼（作为备用水源）。

	1. 1.9
	现场管理机构
	/

	1. 1.10
	代建人
	/

	1. 1.11
	监理人
	/

	1. 1. 12
	其他补充事项
	/

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标文件、工程量清单及施工图纸中所包含的全部内容施工

	1.3.2
	计划工期
	8个月

	1.3.3
	质量（保修）要求
	质量要求：合格，符合国家及行业现行验收标准
保修要求：缺陷责任期：24个月

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和
信誉
	详见招标公告“3.投标人资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列条件：                          

	

1.4.3
	
投标人不得存在的情形
	投标人不得存在的情形的评审方式采用承诺制，接受社会监督。若发现任何投标人存在上述情形，其他投标人或者其他利害关系人应严格遵守“谁主张、谁举证” 的原则，向招标人提出异议或本招标项目行政监督部门提出投诉。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织；
□组  织，踏勘时间：                ，
踏勘集中地点：            。

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开；
□召  开，召开时间：          ，召开地点：         。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	召开投标预备会之日  10  日前。

	

1. 11
	

分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：         ；
分包金额要求：         ；
接受分包的第三人资质要求：         。

	1. 12
	偏离
	☑不允许；
□ 允许，偏离允许幅度及其处理方法：评标委员会可根据具体情况要求投标人对细微偏差进行澄清，并在相关评分因素的评分中酌情扣分。

	2. 1（7）
	构成招标文件的其他材
料
	招标人对招标文件进行的澄清或者修改内容均构成招标文件的组成部分。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件时间和形式
	时间：递交投标文件截止之日  10  日前。
形式： 通过电子招标投标交易平台依法提出异议  。

	3. 1. 1（9）
	构成投标文件的其他材料
	投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

	3.2.1
	增值税金的计算方法
	按照相关文件执行

	3.2.3
	最高投标限价
	☑有，具体要求为：
最高投标限价总价： 35279705.23 元
其中：
最高投标限价（不含安全生产专项费用）：34455215.92元
安全生产专项费用： 824489.31 元
注：投标人的投标总报价及其他分项报价均不得超过的最高投标限价。

	3.2.4
	投标报价的其他要求
	若投标人报价未响应，其投标将被否决。

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起90日历天

	


3.4.1
	


投标保证金
	☑提交：
1、 投标保证金的金额：70万元
2、投标保证金的形式：银行转账或电子保函
（投标人从基本账户以银行转账的方式缴纳或电子保函，转账需备注“xxx项目xx标段保证金”，项目名称过长可备注简称）。
2.1银行转账：
请登录开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfczgc/15732.jhtml），各潜在投标人应按照《保证金缴纳绑定操作指南》进行操作，否则因此造成的后果责任由投标人自行承担。
2.2电子保函：
根据开封市公共资源交易中心《关于电子保函上线试运行的通知》投标人也可以电子保函的形式替代投标保证金，参加本项目。具体操作详见：
http://www.kfsggzyjyw.cn/kfzytz/26107.jhtml（附件：电子平台保函操作手册）完成电子保函绑定业务后，下载“投标保函”替代附在电子投标文件中即可。
3、投标保证金的退还按相关法律法规执行。投标人无需现场办理退还手续，可自行查询是否到账。
4、投标保证金递交截止时间同投标截止时间。

	3.4.3
	投标保证金退还方式及计息标准
	详见：开封市公共资源交易信息网

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	□ 允许
☑不允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	投标人应按招标文件要求在相应位置加盖单位电子签章、法定代表人或其委托代理人个人电子签章或签字。

	3.7.7
	暗标评审
	□是
☑ 否

	4.2.1
	投标截止时间
	2026 年     月      日      时     分

	4.2.3
	是否退还投标文件
	□是，退还安排：                             
☑ 否

	5. 1
	开标时间及地点
	1.时间：2026年  月日09时30分（北京时间）；
2.地点：开封市公共资源交易信息网；

	

5.2.2
	解密时限
	投标人使用生成投标文件的 CA 数字证书解密，系统解密时长默认为40分钟。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件开标继续进行。 

	5.4.3
	其他特殊情况处置
	/

	
6. 1.1
	
评标委员会组建
	（1）评标委员会构成：7 人（招标人代表2人，专家5 人）；
（2）评标专家确定方式：在  河南省综合  评标专家库中随机抽取。
（3）远程异地评标：是□  否☑

	6.3.2
	中标候选人推荐数量
（[image: ]为选中项）
	
□推荐中标候选人数量：    。
☑根据河南省发展和改革委员会关于印发《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离” 管理办法(试行)》 的通知（豫发改公管规〔2025〕559  号）及《开封市国家投资工程建设项目招标投标“评定分离”规范指引》，本项目采用评标定标分离方式。评标委员会按照招标文件要求推荐不标明排序的中标候选人，推荐的中标候选人数量：
①当有效投标人数量小于3家，应当重新招标；
②当有效投标人数量为3（含）-10（含）家，将有效投标人全部推荐为中标候选人且不标明排列顺序；
③当有效投标人数量为大于10（不含）家，按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算，高于评标基准价差值的绝对值最小的4家投标人和低于（或等于）评标基准价差值的绝对值最小的7家投标人推荐为中标候选人且不标明排列顺序。

	6.4. 1
	中标候选人公示媒介
	《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》

	7. 1. 1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑ 否

	
7. 1.2
	
是否采用评定分离

	☑是
1.定标时间： 在招标人应当收到评审报告后10 日内完成。 
2.定标地点： 开封市公共资源交易中心 
3.定标办法： 核查随机法 

	7.2. 1
	中标结果公示媒介
	《中国招标投标公共服务平台》《开封市公共资源交易信息网》

	

8.2. 1
	
履约担保
	☑提  交：
履约担保的形式：现金（含银行转账）或见索即付银行保函 
履约担保的金额：中标价的10％
履约保证金递交时间：招标人确定中标人后，中标人应在合同签订前，将履约保证金打入招标人指定账户或提交银行保函。
履约保证金退还时间：以合同约定为准。
注意事项：如在本项目合同履行期间，按合同约定承包人发生相关违约行为，其违约金将从履约保证金中扣除，剩余部分无息退还；当履约保证金不足以支付其违约金时，差额部分将从承包人合同金额中扣除。

	

10.5.2
	

行政监督部门
	名称：开封市水利局
联系电话：0371-23853218 
联系邮箱：kfjsjd@163.com
联系地址：开封市八大街与安康路交叉口北200米路东市直机关综合办公楼10层 
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	需要补充的其他内容

	












11. 1
	





法定代表人，拟任项目经
理、技术负责人、安全负
责人、质量负责人其他要
求
	（1）法定代表人持有有效期内的水行政主管部门颁发的A类安全生产考核合格证书。
（2）项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人须在投标人单位参加社会保险（至投标截止时间最近6个月内连续 3个月缴纳社保）。
（3）项目经理、技术负责人不能有在建项目。“在建项目”认定标准：
①至投标截止时间，在其他在建项目（含工程总承包项目）担任施工（含工程总承包项目）管理机构成员的情形，为有“在建项目”。
②在建项目包括中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
③在建项目的时间界定：中标通知书发出之日（非依法必须招标项目，开始时间为合同签订生效之日），结束时间为该合同工程通过合同完工验收或合同解除或终止之日。
④本项目拟任项目经理、技术负责人存在以下情形视同有
“在建项目”：
a.合同协议书尚未签订，以中标通知书中载明的为准；
b.合同协议书已签订或已组建项目管理机构，以合同协议书或项目管理机构文件为准。
⑤发生变更的，变更通过时间以项目业主同意更换时间为准。投标人在投标文件须附项目业主同意更换的文件，否则视为拟任人员有“在建项目”，投标后提供的变更材料不予认定。出现变更理由缺失、无项目业主盖章、日期不全的，视为无效变更。
（4）至投标截止之日，如拟投入本项目项目管理机构其他人员仍在其他项目任职的，投标人应在投标文件中提供《人员到岗承诺书》（格式见商务投标文件格式）；签订合同之前，相应人员应从任职的项目上撤离。
（5）其他要求：   /  。

	
11.2
	
资料核查
	招标人有权核查投标人按招标文件规定提供的资料真实性、完整性、合法性进行核查，投标人有义务予以配合，必要时按照招标人要求提供原始资料。

	




11.3
	




异议
	（1）招标文件的异议：投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以通过电子招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起 3  日内作出答复。
（2）开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场或通过电子招标投标交易平台提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
（3）评标结果异议：投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以通过电子招标投标交易平台提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内，通过电子招标投标交易平台作出答复。

	11.4
	同类工程或类似工程
	类似项目业绩指标是指： 水利工程。

	11.5
	多标段投标中标规则
	/

	

11.6
	

安全生产专项费用
	□不要求
☑要求，报价中应当包含并单列施工安全生产专项。施工安全生产专项按建筑安装工程费(不包括施工安全生产专项、施工场外供电工程、施工房屋建筑工程、其他施工临时工程)乘以(1+其他施工临时工程费率)的 2.5%计算，其中，其他施工临时工程费率： 3.0  %。

	



11.7
	


农民工工资保证
	农民工工资保证要求如下：
金额（比例）：中标合同金额的2%。
形式：   现金（含银行转账）或见索即付银行保函  。
落实制度：严格落实专用账户、实名制管理、银行代发、工资保证金、维权信息公示等制度。
退还时间：     按照合同执行         。
其他要求： 农民工工资保证金递交时间：施工单位应当自工程取得施工许可证（开工报告批复）之日起20个工作日内（依法不需要办理施工许可证或批准开工报告的工程自签订施工合同之日起20个工作日之内）  。

	

11.8
	
资金监管
	□不要求
☑要求，具体要求：中标人应按招标人要求，建立本项目专项账户，签订招标人、投标人及其开户银行三方监管协议，保证本项目工程款的专款专用，并接受招标人对工程建设资金的管理监督和检查。

	
11.9
	
档案管理
	承包人应按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办2021〕200号）等配备专职的档案管理人员，规范管理项目档案文件，并满足档案专项验收的相关规定和要求。

	11.10
	中标后中标人须提交的纸质投标文件
	份数：  5份    
要求： 一正四副，分别装订成册。    

	

11. 11
	

招标文件的解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，工程量以工程量清单为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人或其委托的招标代理人负责解释。

	

11.12
	
投标文件内容不一致的
确认
	投标文件中的内容与投标函及投标函附录不一致的，以投标函及投标函附录为准；投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准；小写数字与大写数字不一致的，以大写数字为准；其他内容不一致的，以不利于投标人的解释为准。

	

11.13
	
关于对招标文件及投标争议的解释
	对招标文件的评标标准和方法， 以及资格审查和否决投标款理解有争议的，应当作出不利于招标人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。对投标文件理解有争议的，应当作出不利于提交该投标文件的投标人的解释。

	

11.14
	

制作投标文件注意事项
	（1）制作投标文件前，必须及时升级电子投标文件制作工具至最新版本。投标人如未及时更新电子投标文件制作工具，产生的一切后果由投标人自行承担。
（2）在使用过程中如有技术问题，请致电电子交易系统服务电话： 0371-23859291 。
（3）其他注意事项：     /     。

	

11.15
	

招标代理服务费
	□ 由招标人支付。
☑ 由中标人支付。
[bookmark: OLE_LINK32]1、支付标准：本项目招标代理服务费按河南省招标代理服务收费指导意见豫招协2023[002]号文规定，按招标控制价【(100万元及以下)×1.2%+(100-500万)×1.0%+(500-1000万)×0.7%+(1000-5000万)×0.4%】×95%。
2、支付方式：现金或转账
附：账户信息
单位名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司开封分公司
开户行：中国银行开封晋安路支行
账号：258501650009
3、支付时间：由中标人领取中标通知书前支付给代理机构

	
11.16
	质疑或异议的递交：
	质疑（异议）、投诉统一实行线上提交。线上质疑（异议）、投诉通过登录开封市公共资源交易系统（网址：http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）按要求填写质疑（异议）、投诉信息并上传相关材料。
请投标人在法定质疑期内，针对同一招标程序环节一次性提出质疑或异议。

	

11.17
	硬件特征码
	投标人应独立制作和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”的围标串标行为所造成的不良后果，对于被认定存在“硬件特征码一致”的围标串标行为的投标人，禁止其一年内在开封行政区域参与招标投标活动并在网上予以通报。

	11.18
	开标程序
	1.本项目采用“远程不见面”开标方式,投标人应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易信息网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/)会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、询问等（系统解密时长默认为40分钟，因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件）。
2.开标程序：2.1 本项目采用电子开标。到投标截止时间止，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。主持人按下列程序进行开标：（1）电子开标； （2）电子投标文件解密；（3）网上开标异议；（4）开标结束。

	11.19
	特别提示
	1、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。
2、投标人应自系统发出30分钟（具体时间以评标委员会发出的澄清设置时间为准）作出响应，由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	11.20
	未尽事宜
	按照相关法律法规执行

	

11.21
	注：
1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。
2、本招标文件的解释权归招标人。



[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22]


1.总则
[bookmark: bookmark175]1.1  项目概况
1. 1. 1  根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本施工标段进行招标。
1. 1.2  招标人：见投标人须知前附表。
1. 1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。
1. 1.4  项目名称：见投标人须知前附表。
1. 1.5  招标项目名称：见投标人须知前附表
1. 1.6  合同名称：见投标人须知前附表。
1. 1.7  项目建设地点：见投标人须知前附表。
1. 1.8  项目建设规模：见投标人须知前附表。
1. 1.9  本招标项目现场管理机构：见投标人须知前附表。
1. 1.10  本招标项目代建人：见投标人须知前附表。
1. 1. 11  本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1. 1. 12  其他补充事项：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark23]1.2  资金来源和落实情况
1.2. 1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark24]1.3  招标范围、计划工期要求和质量（保修）要求
1.3. 1  招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3  质量（保修）要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark25]1.4  投标人资格要求
1.4. 1  投标人应具备的承担本招标项目的资质条件、能力和信誉见投标人须知前附表。
1.4.2  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2） 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
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（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的法人或者其他组织；
（3）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；
（4）与本标段其他投标人的单位负责人为同一人；
（5）与本标段其他投标人存在控股、管理关系；
（6）为本标段的监理人；
（7）为本标段的代建人；
（8）为本标段提供招标代理服务的。
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（13）被项目所在地县（市、区）、地级市或省暂停或取消投标资格的；
（14）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（15）在最近三年内发生重大工程质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（16）被市场监督管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；
（17）被人民法院在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或中国执行信息公开网（http://zxgk.court. gov.cn/）列入失信被执行人名单；
（18）近三年内投标人或其法定代表人、拟任项目经理有行贿犯罪行为记录的；
（19）其他法律法规规定的情形。
[bookmark: bookmark26]1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: bookmark27]1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: bookmark28]1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: bookmark29]1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: bookmark30]1.9  踏勘现场
1.9. 1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
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1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: bookmark31]1.10  投标预备会
1.10.1  投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2  在投标预备会召开前，投标人应在投标人须知前附表规定的时间以书面形式将需要招标人澄清的问题送达招标人， 以便招标人在会议期间进行澄清。
1.10.3  在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前，招标人将对投标人所提问题的澄清， 以投标人须知第 2.2.2 项规定的方式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。
[bookmark: bookmark32]1.11  分包
投标人须知前附表规定允许分包的，分包内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包意向书、分包人的资质证书及营业执照扫描件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。
[bookmark: bookmark33]1.12  偏离
投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35]2.招标文件
[bookmark: bookmark176]2.1  招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标、定标办法；
（4）合同条款及格式；
（5） 工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求；
（8）投标文件格式；
根据本章第 1. 10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: bookmark36]2.2  招标文件的澄清
2.2. 1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间按投标人须知前附表规定的方式提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清通过“ 电子交易平台”发出，澄清通知发出的时间距投标人须知前附表4.2. 1 项规定的投标截止时间不足 15日且澄清内容影响投标文件编制的，应顺延投标截止时间。
2.2.3  投标人应实时关注“ 电子交易平台”上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: bookmark37]2.3  招标文件的修改
2.3. 1  招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过“ 电子交易平台”通知所有已下载招标文件的投标人。修改通知发出时间距投标人须知前附表第 4.2. 1 项规定的投标截止时间不足 15  日且修改内容影响投标文件编制的，应顺延投标截止时间。
2.3.2  投标人应实时关注“ 电子交易平台”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
[bookmark: bookmark38]2.4  招标文件的异议
2.4. 1  投标人或者其他利害关系人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标人须知前附表第 4.2. 1 项规定的投标截止时间 10  日前提出。招标人自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，招标人将暂停招标投标活动。逾期提出的，招标人可不予受理。异议与答复应通过“ 电子交易平台” 以书面形式进行。
本处所称异议是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、法规、规章的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向招标人提出的质疑。
2.4.2  招标人对异议的答复构成对招标文件澄清或者修改的，招标人将按照本章第 2.2 款、第 2.3 款规定办理。
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40]3.投标文件
[bookmark: bookmark177]3.1  投标文件的组成
3. 1. 1 投标文件由商务部分和技术部分（施工组织设计）组成：
[bookmark: bookmark41]一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明及授权委托书
三、投标保证金
四、工程结算款支付账户
五、资格审查及资信评审资料
六、已标价工程量清单
七、技术（施工组织设计）内容
八、其他资料
3.2  投标报价
3.2. 1  投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。
3.2.2  投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改投标文件中“ 已标价工程量清单” 中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.2.3  招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.4  投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark42]3.3  投标有效期
3.3. 1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: bookmark43]3.4  投标保证金
3.4. 1  投标人须知前附表规定提交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的形式、金额、递交截止时间、递交方式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
3.4.2  投标人不按本章第 3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标将被否决。
3.4.3  投标保证金退还方式及计息标准见投标人须知前附表。
3.4.4  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（3）通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假业绩、奖项、项目负责人等材料；
（4）存在串通投标情形；
（5）法律法规的其他不予退还情形。
[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]3.5  资格审查资料
3.5.1  投标人应按招标文件第三章“评标、定标办法” 中规定的内容及具体要求提供相关证件及证明材料。
3.5.2  投标人须知前附表第 1.4.2 项规定接受联合体投标的，本章第 3.5. 1 项规定的相关证件及证明材料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: bookmark46]3.6  备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，该中标候选人被确定为中标人后，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: bookmark47]3.7  投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  投标文件格式文件要求“盖单位电子章”的地方，投标人应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字” 的地方，投标人应使用CA数字证书加盖法定代表人（或委托代理人）的个人电子印章或签名。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章” 的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字” 的地方加盖联合体牵头人法定代表人（或委托代理人）的个人电子印章或电子签名章。投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件由投标人登录开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn，凭企业CA锁下载电子招标文件。
3.7.5  投标文件制作完成后，投标人应使用 CA  数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。
3.7.6  因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“ 电子交易平台” 电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]4.投标
[bookmark: bookmark178]4.1  投标文件的加密
投标人应当按照本章第3.7项要求制作电子投标文件，并在投标时上传加密的电子投标文件，未加密的电子投标文件，招标人（电子交易平台）将拒收并提示。
[bookmark: bookmark50]4.2  投标文件的递交
4.2. 1  投标人递交投标文件截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。
4.2.2  投标人应当在投标截止时间前，通过互联网使用CA 数字证书登录“ 电子交易平台”，选择所投标段将加密的电子投标文件上传。 电子投标文件递交时间以“ 电子交易平台”传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，招标人（电子交易平台）将拒收。
4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
[bookmark: bookmark51]4.3  投标文件的修改与撤回
4.3. 1  在本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3.2  投标人撤回投标文件的，在“ 电子交易平台”直接进行撤回操作。
4.3.3  投标人修改投标文件的，应当先按本章第 4.3.2 项的规定撤回投标文件，再使用“ 电子投标文件制作软件”制作成完整的投标文件，并按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。
[bookmark: bookmark52]4.4  投标的变化
投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。
[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54]5.开标
[bookmark: bookmark179]5.1  开标时间和地点
5. 1. 1  招标人在本章第 4.2. 1 项规定的投标截止时间（开标时间）在“ 电子交易平台”上公开进行开标，所有投标人均应按时在线参加开标。
5. 1.2  投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标。在投标截止时间前，使用加密其投标文件的 CA 数字证书登录“ 电子交易平台” ，进入“开标大厅”并实时在线关注所投标段的开标情况。
[bookmark: bookmark55]5.2  开标程序
5.2. 1  招标人或招标代理机构按照“ 电子交易平台”规定的程序进行开标。
5.2.2  在规定的投标文件解密时间内未解密的，视为投标人撤回投标文件； 已解密的投标文件少于 3个的，招标失败； 已解密的投标文件不少于 3 个，开标继续进行。
[bookmark: bookmark56]5.3  开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出；招标人当场对异议作出答复，并制作记录。异议与答复应通过“ 电子交易平台” 以书面形式进行。
[bookmark: bookmark57]5.4  特殊情况的处置
5.4. 1  因投标人原因造成投标文件未解密的，视为同意撤销其投标文件。因投标人自身原因导致无法完成投标的， 由投标人自行承担后果。
5.4.2  其他特殊情况处置见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark58]6.评标
[bookmark: bookmark180]6.1  评标委员会
6. 1. 1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员组成、人数以及专家的确定方式见投标人须知前附表。
6. 1.2  评标委员会专家成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）投标人的在职人员；
（2）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（3）与投标人有其他利害关系，可能影响公正评标的；
（4）招标项目主管部门或者对项目招标投标活动具有监督管理职责的行政监督部门的工作人员；
（5）招标项目代理机构的在职人员；
（6）法律、法规和规章规定的其他情形。
[bookmark: bookmark60]6.2  评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: bookmark61]6.3  评审与中标候选人推荐
6.3. 1  评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标、定标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2  评标委员会按照第三章“评标、定标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人，中标候选人数量详见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark62]6.4  中标候选人公示
6.4. 1  招标人将自收到评标报告之日起 3日内，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期不少于 3 日。
6.4.2  招标人在公示中标候选人前，应审查评标委员会提交的书面评标报告。发现异常情形的，依法依规进行复核和纠正。
6.4.3  投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。异议人对答复内容不满且无新的证据线索，仍以同一事实和理由提出异议或对答复内容进行异议的，招标人可不再受理并告知异议人应依法向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark63]7.定标
[bookmark: bookmark181]7.1  定标方式
7. 1. 1  除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
7. 1.2  采用评定分离的招标项目，应在投标人须知前附表明确。
7. 1.3  如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应在中标人确定前报行政监督部门，应当由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
[bookmark: bookmark65]7.2  中标结果公示
7.2. 1  依法必须招标的项目，在投标人须知前附表规定的媒介公示中标人。采用评定分离的招标项目，招标人应当在定标工作完成后 3 日内公示中标人，公示期不少于 3 日。
7.2.2  采用评定分离的招标项目，投标人或者其他利害关系人对中标结果公示有异议的，应当在中标结果公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招投标活动。异议人对答复内容不满且无新的证据线索，仍以同一事实和理由提出异议或对答复内容进行异议的，招标人可不再受理并告知异议人应依法向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]8.合同授予
[bookmark: bookmark182]8.1  中标通知
8. 1. 1  采用评标分离的招标项目，中标结果公示期届满后，在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以组织原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。
[bookmark: bookmark68]8.2  履约担保
8.2. 1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
8.2.2  中标人不能按本章第 8.2. 1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: bookmark69]8.3  签订合同
8.3. 1  招标人和中标人应当在投标有效期内并自中标通知书发出之日起 30  日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
8.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
8.3.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]9.重新招标、不再招标
[bookmark: bookmark183]9.1  重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）未采用评定分离的招标项目，评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；
（4）采用评定分离的招标项目，有效投标人数量不足 3 家的；
（5）同意延长投标有效期的投标人少于 3 个的；
（6）中标候选人均未与招标人签订合同的；
（7）法律、法规规定的其他情形。
[bookmark: bookmark72]9.2  不再招标
招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后进行重新招标，投标人仍少于 3 个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，可向原审批或核准部门申请不再进行招标。
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74]10.纪律和监督
[bookmark: bookmark184]10.1  对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
下列行为均属招标人与投标人串通投标：
（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人。
（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息。
（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价。
（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件。
（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便。
（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
[bookmark: bookmark75]10.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
10.2. 1  下列行为均属以他人名义投标：
（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的；
（2） 由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
10.2.2  下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽项目：
（1）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
（2）投标人主要管理人员不是本单位人员。
投标人本单位人员，应满足以下条件：
（1）在本单位工作，与本单位签订劳动合同，由本单位支付劳动报酬、缴纳社会保险的人员。
（2）退休人员须提供有效的退休证明，与本单位签订劳务合同， 由本单位支付劳动报酬、缴纳意外伤害保险。
（3）国家和地方政府对退休人员和企业、事业社保缴费有专门规定的，从其规定。
10.2.3  有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
10.2.4  有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（7）不同投标人的投标文件存在“文件制作机器码”一致等情形。
10.2.5  有下列情形之一的，属于弄虚作假行为：
（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，即以他人名义投标的。
（2）使用伪造、变造的许可证件；
（3）提供虚假的财务状况或者业绩；
（4）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（5）提供虚假的信用状况；
（6）其他弄虚作假的行为。
[bookmark: bookmark76]10.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标、定标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: bookmark77]10.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: bookmark78]10.5  投诉
10.5.1  投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉，其中对招标文件的内容、开标、评标结果进行投诉的，应当按本章第 2.4 款、第 5.3 款、第 6.4 款的规定先向招标人提出异议后，对异议答复不满的可向有关行政监督部门投诉，异议答复期不计算在规定的投诉时效期限内。
10.5.2  投标人和其他利害关系人的投诉应按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 （七部委 11 号令）和河南省有关要求进行。
行政监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
[bookmark: bookmark79]11.需要补充的其他内容
招标人补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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[bookmark: bookmark80]附件 1 ：否决投标的情形
否决投标的情形
本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法” 的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件的规定为准。
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：
1. 1  有“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
1.2  投标人不按“投标人须知”第 3.4. 1 项要求提交投标保证金的；
1.3  投标人有串通投标、弄虚作假、行贿受贿等违法行为的；
1.4  资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；
1.5  在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；
1.6  投标报价有错误的，评标委员会按评标办法中的有关规定要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人作出澄清确认，投标人拒不澄清确认的；
1.7  投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件， 以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格；
1.8  投标文件未对投标人须知前附表规定的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应的；
1.9  投标文件中未针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料的；
1.10  投标文件上传、开标环节的法定代表人或授权代理人，经社保数据对比后认定为非该投标单位员工；不同投标人的法定代表人、委托代理人等人员在同一单位缴纳社会保险；
1. 11  遵循独立投标的原则，不同投标人的保证金缴款账户或保函的付款账户均源自同一家单位账户或个人账户，多家投标人保函由同一人经办，或所需资金来自同一单位或者个人账户，或不同单位投标事项均由同一人或委托人办理；
1.12  不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人，不同投标人的投标文件硬件特征码一致的；
1.13  在资格评审中，投标人对同一工程内容采用的业绩使用同一类别的项目多个合同进行叠加来满足单个指标项的规模要求的情形。
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[bookmark: bookmark81]附件 2：《河南省水利厅关于加强水利工程施工安全生产专项计列使用管理的通知》
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河南省水利工程施工安全生产专项使用范围明细表

	序号
	使用范围
	主要内容
	负面清单

	
一
	完善、改造和维护安全防护设施设备支出，含施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出。

	


1
	


施工现场临时用电系统以及安全防护
	完善、改造和维护施工现场临时用电系统安全防护设施设备，包括发电机、变压器、配电箱、开关箱的防雨、防尘和防砸及周边安全防护设施，线路保护、电器防爆、防触电、防雷设施（漏电、接地、触电、避雷等保护装置）。
	1.“ 三同时” 要求初期投入的安全设施支出；
2.非正常损耗（如质量不合格、失窃）导致的费用；
3. 因第三方责任损坏（如被车撞毁），可向第三方索赔的费用；
4.非安全专用的防护设施设备的维修保养费用；
5.其他发包人、监理人和承包人共同认定不属于的费用。

	



2
	



洞口或临边防护
	完善、改造和维护洞口（各类洞、井、坑、沟、口等）、临边、临水、临空（高处作业面、陡坡、高处危险边沿悬空处、操作平台、无外架防护的层面、基坑等）危险部位安全防护设施设备（安全带、安全绳、防坠器、生命线（警戒线）、防护棚、护栏、盖板、安全网等）。
	

	


3
	

高处作业或交叉作业防护
	完善、改造和维护高处作业、平面或立面交叉作业、材料水平或垂直运输影响区域等部位的防止物体、人员坠落的安全防护设施设备（安全绳、生命线（警戒线）、防护棚、护栏、安全网等）。
	

	



4
	



临时安全防护
	拆除、爆破、穿越村庄、公路、河流、地下管线、建筑物等进行施工、运输等作业所增设的防护、隔离、加固等设施；脚手架、模板、支架、作业平台及通道的安全防护；易燃易爆及危险物品储存区、施工区加工场所（钢筋加工场、木工加工场）的安全防护设施设备。
	

	

5
	
支护及防治边坡滑坡
	施工期基坑、沟槽、边坡、围堰及可能影响施工安全的不良地质体等安全防护设施设备（防护网等）的完善、改造与维护及安全监测。
	

	
6
	工程有害气体监测和通风
	隧道、廊道、顶管及地下工程等有限空间有毒有害气体、粉尘等的监测、报警装置与通风、通信设施设备。
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	序号
	使用范围
	主要内容
	负面清单

	

7
	
保障安全的机械设备
	保障安全的机械设备及其安全保护装置、安全防护设施的完善、改造和维护；设备防雨棚、防砸棚、防护围栏等设施；机械设备防护罩、防护套等设施改造和维护等。
	

	



8
	
防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备及用品支出
	消防设施（灭火器材、消防栓、消防池等）；气瓶防护设施（防护棚、防倾倒设施等）；防台风设施（缆风绳、地锚、屋顶压板、钢管支撑等）；防尘设施（喷淋降尘设施、粉尘监测设备等）；防爆、防腐、防辐射等隔离墙、隔离网、隔离棚等设施；防毒、防雷设施等。
	

	

9
	
临水、水上水下作业防护
	防溺水设施；水上作业平台及设置的防护栏杆、安全网和陆地连接装置（人行通道、缆绳、地锚、防护栏杆等）；水下作业个体防护、通信联络、安全绳、供气管、作业平台等。
	

	



10
	


安全警示标志
	施工作业及周边区域、危险部位、施工营地的警告、禁止、指令、指示等标志、标牌；交通安全临时设施（警示灯、警示带、减速带、限高杆、人车分流隔离设施等）；其他临时围蔽设施（栅栏、铁马、反光锥、雪糕桶等）。
	

	二
	应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。

	



1
	

应急救援技术装备、设施配置及维护保养
	应急备用电源、应急照明灯具、应急水泵、应急电缆、应急救生用品（救生衣、救生圈、救生绳等）、应急通讯（网线、信号扩大器、电话、对讲机、扩音机、警报器等）、应急药品及其它应急救援物资等的租赁费、购置费及维护保养费。
	




1.应急救援人员工资及劳务费；
2.外援救护服务支出，如应急救援协议年费、外协医疗急救服务年费；
3.生产安全事故发生后的应急处置、现场清理、人员接待、伤害赔偿与补助、抚恤金、罚款等费用。

	
2
	事故逃生和紧急避难设施设备的配置
	防火、防溺水配备的各种防毒面具、救生衣、救生绳、救生圈及其他应急逃生、救援、避难设施设备和器材。
	

	

3
	应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练
	应急救援队伍人员的安全防护用品、应急救援培训、训练；应急预案的编制、评审、培训、演练、评估和修订；根据应急预案开展的应急演练。
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	序号
	使用范围
	主要内容
	负面清单

	4
	委托专业应急救援
	委托专业机构，租赁专业设备、物料。
	

	三
	开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。

	




1
	



危险源辨识、风险评估和管控
	委托专业安全评估单位或专家对危险源辨识及动态管控所发生的咨询费；安全风险空间分布图、安全风险公告栏、安全风险告知卡、重大危险源公示牌、危大工程告知牌、警示标志牌等的制作、安装费用；对重大危险源以及风险等级为重大的一般危险源的监测、预警、评估和日常监控所发生的费用。
	


1.与工程项目无关的重大危险源检测、评估、监控，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出；
2.重大危险源发生起火、爆炸、毒气泄漏而发生的救援、善后处理等费用；
3. 隐患项目治理过程中环保治理、职业病防护设施“三同时”支出；
4.行政主管部门因项目管理不到位等原因处以的罚款。

	

2
	

事故隐患排查整改
	对政府相关行政部门、安全监督机构、项目法人、监理等单位安全检查发现隐患进行整改，以及承包单位组织安全检查和对检查发现隐患进行整改所发生的费用。
	

	

3
	工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全
	用于工程项目的自动化监测、自动化控制、自动预警及安全管理等方面的数字化、网络化、智能化的设备及软件建设、运维和网络安全。
	
与工程项目无直接相关的安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。

	四
	安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价） 、咨询和标准化建设支出。

	










1
	








安全生产检查、评估评价（不含新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询
	承包单位专职安全员日常巡视所用的安全检测、辅助检查使用设备（钢卷尺、风速仪、钳形电流表、卡尺、扭力扳手、漏电保护器测试仪、接地电阻测试仪、声像记录设备、无人机等）。
	









新建、改建、扩建项目落实安全设施“三同时”要求需要开展的安全预评价、安全验收评价支出。

	
	
	各类（专项、综合、季节性、重大活动或节假日前后等）、各级（承包单位、项目部、班组及岗位）安全生产检查、巡查、督导所发生费用。
	

	
	
	邀请专业安全机构或专家对项目安全生产过程中的特别部位、特别工艺、特别设施的施工安全进行检查，与项目安全生产直接相关的施工专项方案、应急预案、规章制度与成果报告等进行论证、评估，就安全生产工作中存在的问题向相关专业安全机构、咨询单位或专家进行咨询所支付的相关费用。
	




	序号
	使用范围
	主要内容
	负面清单

	2
	标准化建设支出
	安全生产标准化建设的费用。
	与安全生产无直接相关的体系审核、报告审核、专家工时费用等服务支出。

	五
	配备和更新现场作业人员安全防护用品支出

	


1
	
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
	按照《 个体防护装备配备规范 》 （GB39800）等相关规定配备和更新现场作业人员（含外来人员）安全防护用品以及对安全防护用品正常耗费进行补充和检测检验。
	1.职工防寒、防暑物品以及普通工作服、洗护用品等劳保用品支出（按照《个体防护装备配备规范》 （GB39800）要求为现场作业人员配备使用的防护用品支出除外）；
2. 防疫物资购置支出。

	六
	安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出

	

1
	
安全生产宣传
	施工现场设置的与安全生产宣传有关的标牌、标识、条幅、标语、展板、音像、图片、宣传栏等的采购、制作与安装。
	
发包人、监理或施工单位与工程的安全生产无直接关系的广告宣传费用。

	





2
	




安全生产教育、培训
	承包单位对作业人员进行与在建工程相关的安全生产知识培训实际支出的课时费、差旅费；现场人员与安全相关的教育、培训、取证等；培训教材印制或购置费；安全知识竞赛、技能竞赛、专题会议等活动费用；安全经验交流、现场观摩、安全体验培训馆、安全生产积分超市和作业人员班前安全讲台等费用；购置与安全生产相关的报纸、杂志、标准规范、书籍、影像资料等。
	




企业负责人、安全生产管理人员、特种设备作业人员参加非安全生产相关岗前培训费、考试费、办证费等费用。

	
3
	从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出
	
	从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出之外的安全生产考核奖励支出

	七
	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出

	

1
	安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
	
	
“ 四新”（新技术、新标准、新工艺、新装备）的研究、开发等前期费用。

	八
	安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出

	

1
	
安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出
	用于安全监测的仪器仪表、设施设备的检测检验和检定校准；特种设备检查检测和检定校准及登记挂牌等费用；安全防护栏杆、脚手架等安全设施所用钢管及其零部件的进场检验
	
泥浆泵、搅拌机、抹平机、钢筋切断机、挖机、旋挖钻、装载机等普通施工机械设备检测检验、检定校准费用。







	序号
	使用范围
	主要内容
	负面清单

	
	
	检测； 施工中使用的涉及安全的材料、用具和配件的检测检验、检定校准费用。
	

	九
	安全生产责任保险支出

	1
	安全生产责任保险
	
	法定安全生产责任保险之外的其他保险费用。

	十
	与安全生产直接相关的其他支出

	




1
	




其他费用
	无法采用具体单位数量计量的安全防护设施设备、易耗品、应急救援技术装备、设施配置的维护保养、应急演练等支出。
	1.实施建筑工人实名制管理支出；
2.建设施工单位为员工租房办公生活的租金、工地板房、集装箱式临建设施支出；
3.专职或兼职安全管理人员的薪酬、社保、岗位风险津贴，保安岗位人员工资；
4.爆炸品库建设以及购买生产用爆破器材、爆炸品费用支出；
5.职业病危害因素检测、职业健康体检以及职业病诊断、鉴定、治疗、康复费用。

	
	
	办公、生活区的防腐、防毒、防四害、防触电、防煤气、防火患等。
	

	
	
	项目法人和监理单位、承包单位共同认定为保障工程施工安全的其他支出。
	

	十一
	按照水利安全生产要求完成安全生产目标管理(含伤亡控制指标、施工安全达标、文明施工目标等)需要的相关支出。




备注：对明细表中未明确的事项，由项目法人、监理单位和承包单位 按照“完善和改进企业或项目安全生产条件、降低安全隐患或事故风险” 等原则，参照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）规定精神，合理判断、规范列支。
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附件 3：水利水电工程规模等级划分
水利水电工程分等指标
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017)划分水利水电工程分等指标及水工建筑物级别如下：

	


工程等别
	


工程规模
	

水库总库容/108m3
	防洪
	治涝
	灌溉
	供水
	发电

	
	
	
	
保护人口/104 人
	
保护农田面积/104 亩
	
保护区当量经济规模/104 人
	
治涝面积/104 亩
	
灌溉面积/104 亩
	
供水对象重要性
	
年引水量/108m3
	
发电装机容量/MW

	Ⅰ
	大(1)型
	≥10
	≥150
	≥500
	≥300
	≥200
	≥150
	特别重要
	≥10
	≥1200

	
Ⅱ
	
大(2)型
	<10,
≥1.0
	<150,
≥50
	<500,
≥100
	<300,
≥100
	<200,
≥60
	<150,
≥50
	
重要
	<10,
≥3
	<1200,
≥300

	Ⅲ
	中型
	<1.0,
≥0.10
	<50,
≥20
	<100,
≥30
	<100,
≥40
	<60,
≥15
	<50,
≥5
	比较重要
	<3,
≥1
	<300,
≥50

	Ⅳ
	小(1)型
	<0.1,
≥0.01
	<20,
≥5
	<30,
≥5
	<40,
≥10
	<15,
≥3
	<5,
≥0.5
	

一般
	<1,
≥0.3
	<50,
≥10

	Ⅴ
	小(2)型
	<0.01,
≥0.001
	<5
	<5
	<10
	<3
	<0.5
	
	<0.3
	<10


注：1.水库总库容指水库最高水位以下的静库容；治涝面积指设计治涝面积；灌溉面积指设计灌溉面积；年引水量指供水工程渠首设计年均引(取)
水量。2.保护区当量经济规模指标仅限于城市保护区；防洪、供水中的多项指标满足 1 项即可。
3.按供水对象的重要性确定工程等别时，该工程应为供水对象的主要水源。
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水工建筑物级别

	水利水电工程永久性水工建筑物
	相对应的水工建筑物级别

	水库及水
电站工
程、拦河
闸
	
水电站厂房
	
堤防
	
排水渠(沟)
	排水渠系（水闸、渡槽、倒虹吸、管道、涵洞、隧洞、跌水与陡坡)
	
泵站
	
灌溉工程
	
供水工程
	


主要建筑物
	


次要建筑物

	
工程等别
	发电装机容量/MW
	防洪标准
/[重现期
(年)]
	设计流量/(m3/s)
	
设计流量/(m3/s)
	设计流量/(m3/s)
	装机功率/MW
	设计灌溉流量/(m3/s)
	设计流量/(m3/s)
	装机功率/MW
	
	

	Ⅰ
	≥1200
	≥100
	≥500
	≥300
	≥200
	≥30
	≥300
	≥50
	≥30
	1
	3

	Ⅱ
	<
1200,≥300
	<100,≥50
	<500,≥200
	<300,≥100
	<200,≥50
	<30,≥10
	<300,≥100
	<50,≥10
	<30,≥10
	2
	3

	Ⅲ
	<300,≥50
	<50,≥30
	<200,≥50
	<100,≥20
	<50,≥10
	<10,≥1
	<100,≥20
	<10,≥3
	<10,≥1
	3
	4

	Ⅳ
	<50,≥10
	<30,≥20
	<50,≥10
	<20,≥5
	<10,≥2
	<1,≥0. 1
	<20,≥5
	<3,≥1
	<1,≥0. 1
	4
	5

	Ⅴ
	<10
	<20,≥10
	<10
	<5
	<2
	<0. 1
	<5
	<1
	<0. 1
	5
	6

	
	
	
	
	



注:设计流量指建筑物所在断面的设计流量。
	注 1:设计流量指建筑物所在断面的设计流量。
注 2:装机功率指泵站包括备用机组在内的单站装机功率。
注 3:当泵站按分级指标分属两个不同级别时，按其中高者确定。
注 4:由连续多级泵站串联组成的泵站系统，其级别可按系统总装机功率确定。
	
	注 1:设计流量指建筑物所在断面的设计流量。
注 2:装机功率系指泵站包括备用机组在内的单站装机功率。
注 3:泵站建筑物按分级指标分属两个不同级别时，按其中高者确定。
注 4:由连续多级泵站串联组成的泵站系统，其级别可按系统总装机功率确定。
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[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark82]第三章  评标、定标办法
第 1 节  评标办法
[bookmark: bookmark185]一、评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标准
	投标人名称
	应与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
（单位名称或证书正在变更过程中的应提供相应证明材料）

	
	
	法定代表人身份证明
	提交法定代表人身份证明

	
	
	授权委托书（如有）
	提交授权委托书

	
	
	投标文件的签署
	符合招标文件第二章 3.7.3 款规定

	
	
	投标文件格式、内容
	符合第八章“投标文件格式” 的规定

	
	
	报价唯一
	除招标文件另有规定外，只能有一个报价

	2.1.2
	资格评审
标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	资质要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	项目经理要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	技术负责人要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	安全负责人要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	质量负责人要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	企业主要负责人要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	专职安全管理人员要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	类似业绩要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	行贿犯罪记录
	
	信用信誉要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	全国水利建设市场监管平台信用信息公示要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	项目经理、技术负责人无在建项目要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	无行贿犯罪要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。投标人在投标承诺书中承诺，不需要提供相关证明。

	
	
	其他要求
	符合“投标人须知前附表”1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合“投标人须知前附表”1.3.1项规定

	
	
	计划工期
	符合“投标人须知前附表”1.3.2项规定

	
	
	工程质量和保修
	符合“投标人须知前附表”1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合“投标人须知前附表”3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合“投标人须知前附表”3.4.1项规定

	
	
	技术文件
	符合第七章“技术标准和要求”中的实质性要求和条件

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”填写的有关要求。

	
	
	投标价格
	投标人投标函中的投标报价未超过本项目最高投标限价；投标报价不低于其成本。

	
	
	农民工工资保证
	符合第二章“投标人须知前附表”第11.7款规定。
投标人在投标文件中承诺，不需要提供相关证明。

	
	
	
施工安全生产专项
	投标报价中应当按《河南省水利厅关于加强水利工程施工安全生产专项计列使用管理的通知》 （豫水建〔2025〕11 号）规定单列施工安全生产专项，未按规定计列、未提供安全生产专项费使用方案的按无效标处理。




	条款号
	评审因素
	编列内容

	2.2(1)
	经济标评分标准
	投标总报价
	投标人的投标总报价及其他分项报价均不得超过招标人给出的最高投标限价；否则不合格。

	2.2(2)
	技术标
评分标准
	施工总布置
	有施工总布置图，水、电、通讯及临时设施安排（项目经理部、生活用房、机械停放及维修场地、原材料堆放场地、施工便道等）等内容；否则不合格。

	
	
	施工方案与技术保障措施
	有施工总体规划、施工准备、主体工程施工、临时工程施工、安全度汛等内容。
总体施工方案及专项施工方案内容完整、合理，具有可操作性；项目总体概况表述清晰、完整；施工程序、工艺符合工程实际和有关施工规程规范；部署及保障措施先进、可靠；针对项目的重点、难点分析透彻，解决方案切实可行；符合安全、文明生产要求；施工现场交通组织规划合理、可行，交通组织措施得力；否则不合格。

	
	
	质量管理体系与保证措施
	有质量保证体系、质量管理岗位职责、质量标准，以及质量管理措施、质量检测检验等内容。质量保证体系完备，技术和工艺先进、质量保证措施得当且有针对性；质量目标明确，优于招标文件要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效，混凝土结构耐久性和外观质量的保证措施针对性强；否则不合格。

	
	
	工程进度计划与保证措施
	有总工期、各分项工程工期、进度计划及保证措施、对外协调等内容。总工期及节点工期满足招标文件要求；关键线路及施工进度网络安排合理、深度满足要求；施工进度计划内容全面，线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；否则不合格。

	
	
	资源配备计划
	有钢筋、水泥、砂、石等原材料采购，施工设备选型配套、人力资源等施工资源的配置，资金使用(包括落实农民工工资保证金、实名制管理、工资专用账户等)等内容。资源投入计划与施工部署、施工方法及进度计划能够相互呼应并很好地满足施工需要，调配投入计划合理、准确；否则不合格。

	
	
	安全生产管理体系
	有制定安全生产目标、落实全员安全生产责任制、健全规章制度、加强安全教育培训、严格现场管理、建设风险分级管控体系、强化应急管理、落实安全生产考核与激励等内容。安全目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；安全教育、特种作业、动火、临时用电、设备管理、防汛度汛、事故报告、危大工程审批等核心管理制度齐全；实施与监控措施全面、有效；方案完整，措施得当且有针对性，投入有保证；否则不合格。

	
	
	安全生产保证措施
	有施工现场落实安全生产风险管控“六项机制”建设、安全管理人员及特种（设备）作业人员配备、安全技术措施、危险性较大工程专项施工方案、安全防护设施、作业安全、设备设施管理、重大危险源管理和重大事故隐患排查治理、安全生产措施费、安全生产责任保险等安全防范措施等内容。内容全面，思路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行；措施有力、合理、可行；否则不合格。

	
	
	水土保持、环境保护管理体系与保证措施
	有水土保持、环境保护、扬尘污染治理、非道路移动机械达标排放、渣土处置利用、表土剥离、垃圾处置方案等内容。管理目标明确，优于招标文件的要求；管理机构健全，职责分工明确；管理制度齐全（包含建筑垃圾源头减量、分类处置及扬尘污染防治等相关内容）；实施与监控措施全面、有效；否则不合格。

	2.2(3)
	综合部分
	项目管理机构
	项目机构组成符合工程需要，专业配套齐全（包含但不限于项目经理、技术负责人、造价员（二级及以上水利造价工程师注册证书）、施工员、质量员、材料员、资料员、安全员)；否则不合格。
注：以上人员为本单位人员，提供劳动合同及社保证明材料（至投标截止时间最近6个月内连续3个月缴纳社保）。

	
	
	履职尽责承诺
	书面承诺技术措施落实到位和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人、造价员（二级及以上水利造价工程师注册证书）、施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）的在岗、更换等履职尽责承诺；否则不合格。

	
	
	服务承诺
	（1）主要人员配备合理、专业齐全、人员数量满足工程需要且保证实际参与本项目的承诺；
（2）项目实施期间为招标人排忧解难，协调与招标人、监理和周边关系的承诺；
（3）资金、机械设备投入等方面的服务承诺；
（4）针对施工期间加强安全防护、保证不发生各种安全事故、并承担由此发生的费用的承诺；
（5）在施工过程中，能够严格遵循工程资料管理规范与项目进度节点要求，及时、准确、完整地编制、收集、整理、归档各类施工资料的承诺。
以上承诺未做出响应的视为不合格。

	2.2(4)
	推荐中标候选人
	推荐中标候选人的方法：
1、计算评标基准价C：
C=所有评审结论为合格的投标人的投标报价的平均值（计算结果保留2位小数）。
2、确定中标候选人：
所有评审结论为合格的投标人的数量为F，评标委员会对合格的投标人报价按由低到高的顺序进行排序，若报价相等，按投标人在开标记录表上的序号由小到大的次序进行排序。
（1）当F＜3时，招标人应当重新招标。
（2）当3≤F≤10时，所有评审结论为合格的投标人全部推荐为中标候选人。
（3）当10＜F时，按所有评审结论为合格的投标人的投标报价与评标基准价的差值进行计算，高于评标基准价差值的绝对值最小的4家投标人和低于（或等于）评标基准价差值的绝对值最小的7家投标人推荐为中标候选人。
注：1、高于或低于评标基准价的投标人家数少于应当确定中标候选人数量时，按实际数量推荐中标候选人。
2、 按照上述原则推荐中标候选人，如若出现投标报价相同且有一名投标人在推荐范围内时，报价相同的投标人也应被推荐为中标候选人，中标候选人数量不限于上述原则规定家数。
3、 评标委员会以不标明排序方式向招标人推荐中标候选人。
4、定标时间以邮箱形式告知中标候选人，不再另行通知。


[bookmark: _Toc25139][bookmark: _Toc111187179]
[bookmark: _Toc132185265][bookmark: _Toc136003884][bookmark: _Toc136003931][bookmark: _Toc24263][bookmark: _Toc145264362]

二、评标办法正文
1、评标方法（合格制）
[bookmark: _Toc10840][bookmark: _Toc303753622][bookmark: _Toc341189386][bookmark: _Toc392494557][bookmark: _Toc184635094]评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件进行评审和比较，评标方法使用合格制。
[bookmark: _Toc31697][bookmark: _Toc115287327][bookmark: _Toc115287164][bookmark: _Toc136003932][bookmark: _Toc20417][bookmark: _Toc145264363][bookmark: _Toc111187180][bookmark: _Toc132185266][bookmark: _Toc136003885][bookmark: _Toc30864]2、评审标准
[bookmark: _Toc11858][bookmark: _Toc132185267][bookmark: _Toc136003886][bookmark: _Toc111187181][bookmark: _Toc3583][bookmark: _Toc136003933][bookmark: _Toc145264364][bookmark: _Toc3368][bookmark: _Toc6379][bookmark: _Toc115287328][bookmark: _Toc110718629][bookmark: _Toc15685][bookmark: _Toc227336605][bookmark: _Toc110718531][bookmark: _Toc5301]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc19357][bookmark: _Toc132185268][bookmark: _Toc27209][bookmark: _Toc110718532][bookmark: _Toc111187182][bookmark: _Toc115287329][bookmark: _Toc24024][bookmark: _Toc136003934][bookmark: _Toc145264365][bookmark: _Toc10826][bookmark: _Toc136003887][bookmark: _Toc2214][bookmark: _Toc10986][bookmark: _Toc227336606][bookmark: _Toc110718630]2.2 定性评审标准
(1）商务标：见评标办法前附表。
(2）技术标：见评标办法前附表。
(3）综合标：见评标办法前附表。
(4）推荐中标候选人的方法：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc375053995][bookmark: _Toc12503][bookmark: _Toc18055591][bookmark: _Toc18055668][bookmark: _Toc416972328][bookmark: _Toc2923][bookmark: _Toc18055464][bookmark: _Toc115287330][bookmark: _Toc10998][bookmark: _Toc132185269][bookmark: _Toc136003935][bookmark: _Toc136003888][bookmark: _Toc115287165][bookmark: _Toc19460][bookmark: _Toc111187183][bookmark: _Toc145264366][bookmark: _Toc30775]3. 评标程序
[bookmark: _Toc7661][bookmark: _Toc136003889][bookmark: _Toc115287331][bookmark: _Toc25486][bookmark: _Toc136003936][bookmark: _Toc145264367][bookmark: _Toc110718632][bookmark: _Toc993][bookmark: _Toc227336608][bookmark: _Toc132185270][bookmark: _Toc110718534][bookmark: _Toc2754][bookmark: _Toc111187184][bookmark: _Toc32378][bookmark: _Toc17073]3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。评标委员会否决投标的，应当在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。评标委员会成员不得有其他不客观、不公正履行职责的行为。
3.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（2）有串通投标、弄虚作假、行贿或有其他违法行为的。
3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（3） 已标价工程量清单中如果存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
[bookmark: _Toc23305][bookmark: _Toc4606][bookmark: _Toc111187185][bookmark: _Toc110718633][bookmark: _Toc132185271][bookmark: _Toc18445][bookmark: _Toc6426][bookmark: _Toc136003890][bookmark: _Toc145264368][bookmark: _Toc110718535][bookmark: _Toc227336609][bookmark: _Toc10821][bookmark: _Toc115287332][bookmark: _Toc136003937][bookmark: _Toc23509]3.1.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的评审标准进行评审，并对每一评审合格的投标人提出明确的评标结论。评审因素存在不合格的不得推荐为中标候选人。
[bookmark: _Toc18076][bookmark: _Toc13236][bookmark: _Toc136003891][bookmark: _Toc136003938][bookmark: _Toc132185272][bookmark: _Toc28414][bookmark: _Toc227336610][bookmark: _Toc26258][bookmark: _Toc115287333][bookmark: _Toc110718634][bookmark: _Toc111187186][bookmark: _Toc21437][bookmark: _Toc110718536][bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc145264369]3.3 书面决议
3.3.1评标委员会评审时，出现下列情形之一的，应当由评标委员会全体成员表决，并形成书面决议：
（一）评标委员会否决投标人投标；
（二）电子开评标系统对不同投标人的电子投标文件做出雷同性提示或预警；
（三）评标委员会修正投标文件的错误，但招标文件不允许修正的除外；
（四）对招标文件中所载事项争议内容的释疑，但释疑不得改变招标文件的实质性内容。
评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，重新招标。
3.3.2评标委员会进行表决的，应当按照下列程序进行：
（一）评标委员会成员分别陈述意见；
（二）集体讨论；
（三）评标委员会成员按照记名投票的方式进行表决，不得弃权；
（四）按照少数服从多数原则形成最终决议。
评标委员会成员的个人意见以及评标委员会最终决议，应当如实记入评标报告。决议不得违反法律、法规、规章以及招标文件的规定。
[bookmark: _Toc136003892][bookmark: _Toc115287334][bookmark: _Toc227336611][bookmark: _Toc26158][bookmark: _Toc145264370][bookmark: _Toc110718537][bookmark: _Toc6423][bookmark: _Toc21306][bookmark: _Toc111187187][bookmark: _Toc4878][bookmark: _Toc110718635][bookmark: _Toc132185273][bookmark: _Toc13108][bookmark: _Toc136003939]3.4 投标文件的澄清和补正
3.4.1 评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.4.2 澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.4.3 评标委员会要求投标人对投标文件问题澄清的通知，以及投标人对投标文件的澄清应通过“ 电子交易平台” 以书面形式进行。
[bookmark: _Toc10461][bookmark: _Toc111187188][bookmark: _Toc136003940][bookmark: _Toc145264371][bookmark: _Toc19305][bookmark: _Toc30488][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc110718636][bookmark: _Toc136003893][bookmark: _Toc132185274][bookmark: _Toc31219][bookmark: _Toc115287335][bookmark: _Toc12131][bookmark: _Toc227336612][bookmark: _Toc110718538]3.5 评标结果
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。采用评定分离的项目，书面评标报告应载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议。


[bookmark: bookmark86]


[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark189][bookmark: _Toc23707]第 2 节  定标办法（核查随机法）
[bookmark: _Hlk227575959]一、定标依据
[bookmark: _Hlk227146372]本次定标办法的制定依据下列文件进行：
1、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
2、《国务院办公厅转发住房和城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》(国办函〔2019〕92号)；
3、《国家发展改革委等部门关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见》（发改法规规[2022]1117号）
4、《河南省政府投资工程建设项目招标投标“评定分离”管理办法(试行)》（豫发改公管规[2025]559号）
5、《开封市国家投资工程建设项目招标投标“评定分离”规范指引》；
6、本项目招标文件；
7、本项目评标报告；
8、招标投标全过程资料；
9、其他有关法律法规和相关制度。
[bookmark: _Hlk227576010]二、定标原则
[bookmark: _Hlk227146381]遵循公开透明、科学规范、廉洁高效的原则，综合考虑信用、履约等因素，通过核查随机法确定中标人。招标人应当在收到评标报告后10日内完成定标工作，定标过程包括核查、定标会议两个阶段。定标会议应当在公共资源交易中心按流程进行，不能按时完成定标工作的，应当通过公共资源交易平台发布延期原因和最终定标时间，最终定标时间不得超过投标有效期。
[bookmark: _Hlk227576030]三、定标方法
本项目定标委员会将通过核查随机法进行定标。
[bookmark: _Hlk227576056]四、定标委员会的组建
[bookmark: _Hlk227922319][bookmark: _Hlk227576121]招标人组建定标委员会，负责对中标候选人进行核查和组织召开定标会议。定标工作由定标委员会独立完成。
定标委员会成员数量为5人及以上单数，招标人单位成员不得低于成员总数的三分之二。定标委员会组长由招标人确定，原则上由招标人的法定代表人、主要负责人或分管负责人担任，其他成员可由招标人自行选定。
定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当主动申请回避。定标委员会名单在中标结果确定前应当保密。
定标委员会成员应当对定标过程保密，对所提出的定标意见承担个人责任，不得私下与投标人或者其他利害关系人接触。
五、定标核查
在定标会议前，由定标委员会对中标候选人进行定标核查，核查内容包括：
[bookmark: _Hlk227146413]（1）营业执照：营业执照单位名称与投标单位名称是否一致，是否在有效期内；
（2）安全生产许可证：安全生产许可证是否在有效期内；
（3）资质证书：投标所用资质在全国建筑市场监管公共服务平台查询资质证书是否符合项目招标要求、真实有效，查询结果存在“异常”信息的核查不通过；
（4）拟派项目经理要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（5）拟派技术负责人要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（6）安全负责人要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（7）质量负责人要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（8）企业主要负责人要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（9）专职安全管理人员要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
注：以上所有人员均不得重复任职。
（10）劳动合同及社保证明：拟派项目经理、技术负责人、授权委托人（如有）符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（7）财务状况：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
[bookmark: _Hlk227146445]（9）企业及项目经理业绩：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（8）信用信誉要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（9）全国水利建设市场监管平台信用信息公开要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（10）项目经理、技术负责人无在建项目要求：符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（11）投标人及其法定代表人、拟派项目经理未有行贿犯罪记录，符合招标文件要求的通过核查，否则核查不通过；
（12）定标委员会认为需考量的其他要素：
履约能力（提供以下内容相关承诺）:投标业绩的合同履约情况、管理机构人员配置上岗履约情况、农民工工资按时足额发放履约情况，否则核查不通过；
[bookmark: _Hlk227146532][bookmark: _GoBack]注:以上核查内容应按照招标文件要求在投标文件中附相应证明、承诺等材料的扫描件。不提供或提供不齐全或部分无效的视为核查不通过。
定标委员会查实有中标候选人存在影响中标结果的违反法律、法规及招标文件相关规定，不符合中标条件的，不得进入定标程序。
经核查后合格的中标候选人即可进入定标程序，如经核查合格的中标候选人数量为一家或全部不合格，招标人应重新招标。
定标委员会经核查发现中标候选人确有弄虚作假、串通投标等情形的，应当否决相应中标候选人的中标资格，并及时向行政监督部门报告。
[bookmark: _Hlk227576152]六.定标程序
定标委员会在通过核查的中标候选人中，按照随机选取方式确定中标人。定标地点为开封市公共资源交易中心，定标时间由招标代理机构提前以邮箱形式通知；鼓励中标候选人参加定标会议，但不得扰乱会场秩序或做出影响定标会议正常进行的其他行为。
中标候选人的法定代表人或其授权委托代理人现场参加定标会议，并由其随机选取代表各自号码的代码球，号码球为1至N号号码球（N为中标候选人数量）。未派人员参加定标会议的中标候选人视为自动放弃选取号码球的权利并对选取过程无异议，由定标委员会随机选取1个号码球代表其单位。
由公证处人员将通过核查的中标候选人对应的号码球放入抽取箱，招标人授权的定标委员会代表从中随机选取1个号码球，选取的号码球所对应的中标候选人即为中标人。
工作人员将中标人对应的代码球和抽取结果进行记录，并由招标人授权的定标委员会和监督进行签字确认。
整个定标过程由公证处全程监督并在定标结束后出具公证书。
七.定标报告
[bookmark: _Hlk227935165]定标委员会应当按照招标文件中明确的定标原则、方法和程序，在中标候选人中确定中标人，并形成书面定标报告，对所出具的定标报告承担责任。
定标报告应当包括定标时间、定标地点、定标委员会成员名单、定标原则、定标方法、定标因素、定标程序及定标结果等内容。
招标人应当在定标工作完成后3日内发布中标结果公示，公示期不少于3日。中标结果公示应当载明定标时间、定标地点、定标方法、中标人名称、中标价格、质量、工期、资格条件、项目负责人信息，中标候选人的核查、考察、比较优势，核查未通过的中标候选人名单和原因，以及异议和投诉渠道等内容。对中标结果公示有异议的，应当在公示期内向招标人提出。
八.定标后结果处置
（1）确定的中标人经公示后无其他问题，可以发放《中标通知书》。
（2）对中标人放弃中标、不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求缴纳履约保证金、不符合投标或中标条件、被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以由原定标委员会在调整后的中标候选人中重新确定中标人，也可以重新组织招标。对中标人以非正当理由放弃中标或被依法依规取消中标资格的，招标人应当向有关行政监督部门报告。
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[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104]第四章  合同条款及格式
[bookmark: bookmark191]第 1 节 通用合同条款
[bookmark: bookmark192]说明：通用合同条款应引用《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》第 4 章内容，通用条款中内容与现行法律法规、规章、规范性文件不一致时，招标人可按现行法律法规、规章、规范性文件调整修改。
第 2 节 专用合同条款
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark105]1.一般约定
1.1  词语定义
1.1.2  合同当事人和人员
1. 1.2.2  发包人：                      。
1. 1.2.3  承包人：                      。
1. 1.2.4  项目经理
姓名：                              。
身份证编号：                        。
执业证书编号：                     。
1. 1.2.5  分包人：                      。
1. 1.2.6  监理人：                      。
1. 1.2.7  总监理工程师
姓名：                              。
身份证编号：                        。
执业证书编号：                     。
1. 1.2.9  设计人：                      。
1. 1.2.10  技术负责人
姓名：                              。
身份证编号：                        。
职称或执业证书编号：               。
1. 1.2. 11  安全负责人
姓名：                              。
身份证编号：                        。
职称或执业证书编号：               。
1. 1.2. 12  质量负责人
姓名：                              。
身份证编号：                        。
职称或执业证书编号：               。
1. 1.2.13  专职安全管理人员
姓名：                              。
身份证编号：                        。
安全生产考核证书编号：             。
1.1.4   日期
1. 1.4.5  缺陷责任期：指履行第 19.2  款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。
缺陷责任期：                 。
1.4  合同文件的优先顺序
进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8） 已标价工程量清单；
（9）构成本合同组成部分的其他文件。
1.7  联络
1.7.2  来往函件均应按技术标准和要求约定的期限送达          。
1.13  档案管理
承包人应按照《水利工程建设项目档案管理规定》（水办2021〕200 号）配备专职的档案管理人员，规范管理项目档案文件，并满足档案专项验收的相关规定和要求。
发包人和承包人均应加强项目档案管理，将项目档案工作作为项目建设管理工作的重要组成部分，保证项目档案完整、准确、系统、规范和安全，满足水利工程建设项目建设、管理、监督等方面的需要，并各自承担项目档案管理所需费用。
[bookmark: bookmark107]2.发包人义务
2.3  提供施工场地
2.3.2  发包人提供的施工用地范围为：在发出开工令之前发包人向承包人提供施工用地，提供的用地范围以施工图为准，提供的用地期限在合同计划完工日期前。承包人为完成本合同工程所需的其他施工场地由承包人自行解决，所需费用已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
2.3.3  发包人应在开工前 14 天内，向承包人提供与施工现场相关的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。但发包人对承包人在使用上述资料时所作的分析、判断和推论不承担责任。发包人负责协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并协助解决对承包人施工有干扰的外部条件。
2.8  其它义务
2.8. 1  施工场地应具备的施工条件及提供的时间：           。
2.8.2  施工所需的水、电、电讯等管线接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：        。
2.8.3  施工场地外部道路通行权提供时间和要求：           。
2.8.4  与施工场地周边环境关系的说明资料及相关协作关系合同的提交时间和要求：      。
2.8.5  发包人应按照水行政主管部门的相关要求，建立施工企业合同履行情况台账。
2.8.6  关于农民工工资的义务
（1）发包人应于开工前负责审验经人力资源社会保障部门确认的农民工工资支付保障手续，并对工程项目的农民工工资支付负监管责任；
（2）发包人应督促承包人委托银行通过农民工工资专用账户代发农民工工资；
（3）发包人应及时向农民工工资专用账户足额拨付人工费用，周期不得超过 1 个月，拨付日期应不晚于约定支付农民工工资的当期；
（4）承包人以工程款未到位等经营风险克扣或拖欠农民工工资的，发包人可以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资；
（5）如承包人专用账户余额不足的，发包人以未结清的工程款为限补足专用账户余额不足部分；
（6）对因转包、违法分包造成的欠薪，及其造成的不利社会影响和损失等责任均由承包人全面承担，承包人应在规定时间内全面完成欠薪清偿工作，未及时完成的，发包人将工程款先行支付农民工工资。
2.8.7  发包人对项目档案工作负总责，实行统一管理、统一制度、统一标准；业务上接受档案主管部门和上级主管部门的监督检查和指导。
[bookmark: bookmark108]3.监理人
3.1  监理人的职责和权力
3. 1. 1  监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：
(说明：填写监理人须经发包人批准才能行使的权力， 以下示例供参考)
（1）按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
（2）按第 4. 11 款约定，确定产生的费用增加额；
（3）按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；
（4）按第 11.3 款、12.3 款、12.4 款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
（5）按第 11.3 款、11.4 款约定，确定工期延长；
（6）按第 15.3 款约定，发出变更指令，确定变更价格；
（7）按第 15.4 款约定，确定变更工作的单价；
（8）按第 15.6 款约定，批准暂列金额的使用；
（9）按第 15.8 款约定，确定暂估列金额；
（10）按第 23. 1 款约定，确定索赔额。
（11）        。
尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。因此可能增加的费用和延长的工期， 由监理人和发包人与承包人进行协商后决定。
[bookmark: bookmark109]4.承包人
4.1  承包人的一般义务
4.1.10  其它义务
4. 1.10. 1  承包人应在合同约定的开工时间前的 7 天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。
4. 1.10.2  在合同工程施工期和缺陷责任期（保修期） 内，承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，无条件服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。
4. 1.10.3  承包人应支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、粘土或其他当地材料等所需的料场使用费及其他开支或补偿费等一切费用。承包人在发包人指定的料场范围内开采本工程所需的材料，办理除临时用地手续以外的开采和运输等手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4. 1.10.4  承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4. 1.10.5  承包人应配合发包人做好施工地质编录工作，在编制施工进度计划时，应充分考虑发包人的施工地质编录工作对合同工程的影响。承包人为消除这些影响而采取的所有措施所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4. 1.10.6  承包人为办理合同工程施工所需的人员、设备、材料等所需的各种证件、批件和其他审批手续所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
4. 1.10.7  承包人应严格遵守《保障农民工工资支付条例》等规定，及时足额支付农民工工资。发包人有权代为支付农民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。
（1）承包人在合同签订后、工程开工前，到工程所在地银行开设农民工工资专用账户并按规定办理农民工工资保证金；
（2）承包人对自身招用的和分包企业招用的农民工管理负总责，按照国家法律法规和相关规定，及时与所招用的农民工签订劳动合同；
（3）承包人及其分包企业实行农民工劳动用工实名制管理，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容；
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（4）承包人应在项目部按照规定配备劳资专管员，负责现场用工管理和工资发放等工作；
（5）在合同规定的按月工资发放日前，承包人对当期应发放农民工工资金额进行核定，如农民工工资专用账户余额低于应发工资总额，应及时补足账户资金，保障工资发放日前专用账户资金能足额支付农民工工资；
（6）承包人及其分包企业在施工现场醒目位置设立维权信息公示牌，维权信息公示牌要注明所实施工程所在地人力资源社会保障部门和水行政主管部门监督投诉举报电话；建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息工资支付日期等；劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。
（7）工程完工验收后，承包人将本工程建设项目无拖欠农民工工资情况在项目工地农民工维权信息告示牌公示 30 日。
（8）承包人应当将农民工工资专用账户有关资料、用工管理台账等妥善保存，至少保存至工程完工且工资全部结清后 3 年。
4. 1.10.8  承包人应加强工程建设资金管理，做到专款专用；实行项目资金专户管理和（或）独立核算制度、财务管理人员（财务主管和出纳）须是本单位人员，项目资金的使用由项目经理负责签字、审批。
4. 1.10.9  承包人应保存施工管理的相关记录，供发包人或相关主管部门检查、稽查或审计时核查。
4. 1.10.10  档案管理
承包人应建立符合要求且规范的项目文件管理和档案管理制度，负责项目文件收集、整理和归档工作。档案管理工作的要求如下：
质量要求：                                 ；
归档范围：                                 ；
归档时间：                                 ；
归档套数：                                 ；
整理标准：                                 ；
介质：                                     ；
格式：                                     ；
费用：                                     ；
违约责任：                                 ；
其他要求：                                 ；
4.2  履约担保
本合同工程履约担保采用        形式递交，金额为          元。
承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书
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颁发后 28 天内把履约担保退还（无息）给承包人。因非承包人原因导致合同工期延误，无法组织合同工程完工验收，发包人可在主体工程完工后将履约保证金退还给承包人， 以质量保证金约束质量和履约风险。
4.3  分包
4.3.2  允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：
（1）工程项目：                  。
（2）工作内容：                     。
（3）分包金额限额：                    。
4.3.10  分包人项目管理机构的设立：                  。
4.6  承包人人员的管理
4.6.5  投标文件承诺的项目部主要管理人员在主体工程施工期间原则上不得更换，如因重大自然灾害、人员特殊原因（包括重大疾病、死亡、调离所在单位、辞职、犯罪、移民等）确须变更的，应当办理书面手续后方能变更。
除上述情况外，项目部更换项目经理、技术负责人的每人次支付违约金      万元，更换、质量负责人、安全负责人的每人次支付违约金       万元。
4.6.6  承包人应保证项目经理、技术负责人、安全负责人每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的      ％） ，否则将按每人每天人民币      元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
承包人应保证其他人员每月在工地现场的时间不少于本月施工时间的       ％，否则将按每人每天人民币      元的标准向发包人支付违约金。上述人员因其他事务需短期离开工地，应向发包人请假，经批准后方可离开，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
4.6.7  项目部主要管理人员应在合同文件中签名备案， 以便工程建设过程中签署各类经济、技术文件时核查。本项目主体工程施工期间，项目部应按要求提供主要管理人员有关证件供发包人和有关部门监督、检查。本工程建设过程中，项目部有关造价文件必须由水利造价人员编制、签名盖章。
4.6.8  负责承担本项目的安全员、质检员、施工员、材料员等人员应按合同文件中的要求承诺到位。尽管承包人已按约定派遣了上述各类人员，但若这些人员仍不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人继续增派（或者更换）这类人员，并书面通知承包人。承包人在接到上述通知后应在    日内增派（或者更换）人员到位。
4.7  撤换承包人项目经理和其他人员
4.7. 1  承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。承包人擅自更换项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人的，应按照     、     、     、     万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。
4.7.2  因承包人原因或变更人员原因（包括职务变动、辞职、调离原工作单位、长期疾病等）引起更换项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人的，项目法人同意变更时，应分别按照   	 、        、        、        万元人民币/次/人的标准向发包人支付违约金。更换后的人员应为本单位人员，且不得低于原投标承诺人员所具有的资格和条件。
4.7.3  尽管承包人已按第 4.6.2 款的规定派遣了各类人员，若这些人员仍然不能满足合同工程的进度计划或质量要求时，发包人有权要求承包人继续增派（/或更换）人员。承包人在接到通知 14天内，增派（和/或更换） 的人员应到岗，否则，承包人应按照          元人民币/人/天的标准向发包人支付违约金，直至按照发包人的要求增派（和/或更换）的人员到岗为此。
4.8  保障承包人人员的合法权益
4.8.7  保障农民工工资
（1）建设单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，建设单位应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。承包人对承包工程项目的农民工工资支付工作负总责，对分包单位保障农民工工资支付工作负管理责任。
（2）承包人（或分包单位）应与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记。对不符合建立劳动关系情形的，应依法订立用工书面协议。对农民工实名制基本信息进行采集、核实、更新，建立实名制管理台账。不得安排未订立劳动合同或用工书面协议的且未进行用工实名登记的人员进入项目现场施工。承包人应通过“河南省农民工工资支付监管系统”落实用工实名制管理、农民工工资专用账户、施工总承包单位代发制度，且工资保证金足额存储并进行维权信息公示。
（3）承包人应加强对分包单位劳动用工和工资发放的监督管理，在施工现场醒目位置按照有关要求设立维权信息告示牌。
（4）按照《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）和《河南省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》（豫人社规〔2022〕4 号）等规定交存农民工工资保证金。
4.9  工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。为保证工程建设资金的专款专用，发包人可采用资金监管模式与承包人、银行签订三方资金监管协议。为保证工程建设资金的专款专用，承包人必须接受发包人的资金监管模式，随时接受发包人对其资金使用情况的监督、检查。并遵守发包人工程资金管理相关规定。
4.11  不利物质条件
4. 11. 1  不利物质条件的范围：                。
4. 11.3  承包人应该合理预见所有不利物质条件，预见其影响。承包人处理这些影响所产生的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。
虽然合同中未明确指出，但在不利物质条件发生之前，监理人已经指示承包人不利物质条件可能发生，而承包人未能及时采取有效措施导致的一切损失和由此引起的一切后果均由承包人承担，发包人将不另行支付任何费用。
[bookmark: bookmark110]5.材料和工程设备
5.2  发包人提供的材料和工程设备
5.2. 1  发包人提供的材料和工程设备见下表：
发包人提供的材料表（参考格式）

	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


发包人提供的工程设备表（参考格式）

	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: bookmark111]6.施工设备和临时设施
6.1  承包人提供的施工设备和临时设施
6. 1.3  承包人采用设备租赁的，应遵守以下规定：
（1）设备租赁双方应当签订租赁合同，主要内容应包括：设备种类型号，租赁方式、租赁期限、租赁价格、租赁工作量及结算方式，租赁双方责任及义务，违约及纠纷处理方式等；
（2）承包人应严格把好设备出租方资格关，不得向没有相关资质的出租方租赁设备；
（3）设备租赁价格应与同期市场价格相符；
（4）设备出租方提供操作人员的，操作人员不能代替承包人项目管理人员对工程施工技术和质量的管理。
6.2  发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人提供的施工设备见下表：
发包人提供的施工设备表（参考格式）

	序号
	施工设备名称
	型号及规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：设备状况栏内填写该设备的新旧程度、购进时间、已使用小时数和最近一次的大修时间。
（2）发包人提供的临时设施：发包人不提供用于本合同工程的临时设施。
[bookmark: bookmark112]7.交通运输
7.1  道路通行权和场外设施
道路通行权和场外设施的约定：             。
7.3  场外交通
7.3.3  本合同工程场外交通道路的通行情况、通行能力、标准、距离等均由承包人自行考察确定，并对此负责，施工过程中不得阻碍水陆交通。同时承包人应负责与当地交通管理、城管、环保及卫生等部门的协调工作，并应承担由此发生的一切费用。
[bookmark: bookmark113]8.测量放线
8.1  施工控制网
8. 1. 1  施工控制网的约定：施工控制网由承包人负责测设。发包人应在合同签订后 14 天内，组织设计人将本工程设计采用的水准点、坐标控制点及相关资料以书面形式提供给承包人，并由监理人主持现场交验。交验后即由承包人负责保护，任何因破坏或失准带来的站点修复、重新测量、放点费用及由此造成的其他一切后果均由承包人承担，发包人不为此另行支付费用。承包人应在收到上述资料后的 14 天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的 7 天内批复承包人。
[bookmark: bookmark114]9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.1  发包人的施工安全责任
9. 1.4  本合同工程发包人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由承包人负责收集。
9. 1.5  发包人应组织审核承包人开工前编制的安全生产措施方案和安全生产费用使用计划（含措施费用明细清单），根据承包人实施过程中措施的落实情况据实支付，并对承包人费用使用落实情况进行监督。
9. 1.6  发包人负责组织工程参建单位辨识施工期危险和有害因素，编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.2  承包人的施工安全责任
9.2.2  承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理， 以及对拆除、 吊装、动火、临时用电、爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2. 12  下列工程应编制专项施工方案：              。其中              应组织专家论证和审查。承包人应进一步辨识、补充达到和超过一定规模的危险性较大的单项工程清单。
9.4  环境保护
9.4. 1  承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，落实工程环评批复相关要求，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.7  承包人应按照工程建设施工现场大气污染防治的相关要求，严格落实防止粉尘污染、防止空气污染的相关措施。
9.7  文明工地
9.7. 1  本合同文明工地的约定：
（1）办公室、仓库等场所内部整洁，布置整齐，有关职责、制度、规定上墙，档案资料摆放整齐。
（2）施工现场设置工程概况牌、施工现场平面图牌、质量责任公示牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、扬尘污染防治设施平面布置图、扬尘污染防治责任标识牌、扬尘污染防治“三员”公示牌、农民工维权信息告示牌等，相关内容可合并设置。
（3）各作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅。
（4）施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料、构件的堆放按品种、分规格堆放，并设置标识标牌，各种材料堆放整齐，做到“散材成方、型材成垛 ”，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。
（5）质量、安全、水保、环保等措施到位。
（6）场内道路保持畅通，路面平整、不扬尘，路面无积水，步行不沾泥。
（7） 自营区设置场张贴有关工程建设目标、施工管理的标语、横幅，企业名称标识。
（8）施工人员现场施工标志牌佩带规范、标识醒目，安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。
（9）现场施工过程中各作业队施工人员做到文明施工，礼貌谦让，不说脏话，不发生冲突，并尊重少数民族生活习惯。
承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。
[bookmark: bookmark115]11.开工和竣工（完工）
11.4  异常恶劣的气候条件
11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1） 日降雨量大于      mm 的雨日超过    天；
（2）风速大于      m / s 的     级以上台风灾害；
（3） 日气温超过      ℃的高温连续超过     天；
（4） 日气温低于      ℃的严寒连续超过    天；
（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：                     ；
（6）其它异常恶劣气候灾害：                   。
11.5  承包人工期延误
承包人逾期完工，比合同工期每推迟一天的违约金为       元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的       ％。
（1）逾期完工违约金表。

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元／天）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（2）全部逾期完工违约金的总限额不超过签约合同价的     ％。
11.6  工期提前
工期提前的奖金约定：                        。
[bookmark: bookmark116]12.暂停施工
12.1  承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其它情形：            。
12.2  发包人暂停施工的责任
（3）发包人承担暂停施工责任的其它情形：           。
[bookmark: bookmark117]13.工程质量
13.7  施工质量验收
13.7. 1  发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，项目划分、项目名称等按相关行业标准执行。项目划分及说明应由发包人在工程开工前书面报相应质量监督机构。
13.7.2  工程实施过程中，单位工程、分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认，发包人应重新报送质量监督机构。
13.7.3  施工质量验收应分为单元工程验收、分部工程验收和单位工程验收。施工质量验收应在承包人自检合格的基础上进行。对涉及结构安全的关键部位混凝土、砂浆试块以及关键部位使用的钢筋、水泥、止水等材料，应实行见证取样。
13.7.4  承包人应在重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量自检合格以及监理人抽检后， 由发包人主持，建设、勘察、设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组共同验收签证，填写质量验收签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构。
13.7.5  承包人应在分部工程质量自检合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程施工质量验收结论报工程质量监督机构。
13.7.6  承包人应在单位工程质量自检合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程施工质量结论结论报工程质量监督机构。
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13.7.7  施工质量验收结论分为“合格” 、“不合格” 。对验收结论为不合格的，必须进行处理且达到合格标准后，才能进行后续工程施工或验收。
13.7.8  发生质量事故后，应按相关规定做好事故处理工作，处理完成并经过质量验收合格后，方可投入使用或进入下一阶段施工。
13.8  质量事故处理
13.8.4  工程竣工验收时，           向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
13.9  发包人的质量管理
13.9. 1  发包人（或项目法人）有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行抽样检查和检验，承包人应充分理解可能对施工作业的影响并提供方便。发包人（或项目法人）的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.9.2  发包人（或项目法人）委托第三方检测机构检测工程质量、材料和设备不合格的，检测检验费用由承包人承担。
[bookmark: bookmark118]14.试验和检验
14.1  材料、工程设备和工程的试验和检验
14. 1.5   水 工 金 属 结 构 、 启 闭 机 及 机 电 产 品 进 场 后 的 交 货 检 查 和 验 收 中 ， 承 包 人 负责                    。
14. 1.6  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：           。
[bookmark: bookmark119]15.变更
15.1  变更的范围和内容
（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的       ％，关键项目：         ，单价调整方式：           。
15.5  承包人的合理化建议
15.5.2    承包人实现合理化建议的奖励金额为：         。
15.8  暂估价
15.8. 1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入）  ；发包人组织招标的暂估价项目： （签约后填入） 。
（2） 发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系：          。
[bookmark: bookmark120]16.价格调整
16.1  物价波动引起的价格调整
物价波动引起的价格调整方式：                  。
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16. 1.2  采用造价信息调整价格差额：
工程造价信息的来源：                           。
价格调整的项目和系数：                           。
16.2  法律变化引起的价格调整
在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。
[bookmark: bookmark121]17.计量与支付
17.2  预付款
17.2  预付款
17.2.1    预付款：
（1）工程预付款的总金额为签约合同价的  /  ％，分  /  次支付给承包人。
各次预付款的支付额度和付款时间为：
1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的  /  ％，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款担保，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14 天内予以支付。
2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的  / ％。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时， 由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后 14 天内予以支付。
3）第三次预付款  / 。

……
（2）工程材料预付款的额度和预付办法约定为：    /  。
17.2.2    预付款保函（担保）
（2）工程材料预付款的担保约定为：      /    。
17.2.3    预付款的扣回与还清
（1）工程预付款在合同累计完成金额达到签约合同价的    / ％时开始扣款，直至合同累计完成金额达到签约合同价的  /   ％时全部扣清。
[image: ]

式中  R——每次进度付款中累计扣回的金额；
A——工程预付款总金额；
S——签约合同价；
C——合同累计完成金额；
F1——开始扣款时合同累计完成金额达到签约合同价的比例；
F2——全部扣清时合同累计完成金额达到签约合同价的比例。
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上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。
（2） 工程材料预付款的扣回与还清约定为：    /     。
17.3 工程进度付款
17.3.2  进度付款申请单
进度付款申请单的份数：   份。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）工程进度款按工程进度付款申请的      %进行支付，其余      %作为工程结算暂扣款，待工程完工验收合格且完成结算后，除按 17.4.1 项规定扣留质量保证金外，付清余款。
（2）逾期付款违约金：               。
17.3.5  施工安全生产专项费用管理与使用
发包人于工程开工日一个月内向承包单位支付        %工程项目安全生产费用，该部分费用由承包人随工程进度按实际发生额度每月进行抵扣，直到核销完成为止；剩余施工安全生产专项费用由发包人根据承包人实施过程中措施落实情况据实按月支付。
计量方式：                                    。
支付方式：                                    。
调整方式：                                    。
使用要求和超出合同约定费用的处理方式：              。
17.4  质量保证金
17.4. 1  质量保证金按第        种方式进行收取
（1）每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的      ％，扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的     ％（不高于3%）。质量保证金扣取和返还按国家和河南省相关规定执行。
（2）工程完工结算时一次性扣留质量保证金为结算总额的        %或由承包人提交同等金额的质量保证担保。
17.4.2  在第 1. 1.4.5   目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.5  竣工（完工）结算
17.5. 1  竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式     份。
17.6  最终结清
17.6. 1  最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式      份。
17.7  竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：                。
[bookmark: bookmark122]18.竣工验收（验收）
18.1  验收工作分类
本工程法人验收包括：            ；政府验收包括：          。验收条件为：            ，验收程序为：             。
18.2  分部工程验收
18.2.2  本工程由发包人主持的分部工程验收为             ，其余由监理人主持。
18.3  单位工程验收
18.3.4  提前投入使用的单位工程包括：        、         、        。
18.5  阶段验收
18.5. 1  本合同工程阶段验收类别包括：        、         、        。
18.6  专项验收
18.6.2  本合同工程专项验收类别包括：        、         、        。
18.7  竣工验收
18.7.3    本工程           竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。
18.8  施工期运行
18.8. 1  需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：       、        、       。
18.9  试运行
18.9. 1  试运行的组织：         ；费用承担：      。
[bookmark: bookmark123]19.缺陷责任与保修责任
19.1  缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
本工程缺陷责任期（工程质量保修期）如下：          。
19.7  保修责任
本合同工程的保修期为：          。
保修范围：             。
保修责任： 由承包人负责并承担相关的一切费用。
[bookmark: bookmark124]20.保险
20.1  工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：            ；
投保内容：              ；
保险金额、保险费率和保险期限：              。
承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于 24 小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。 由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。
20.2  人员工伤事故的保险
20.2. 1  承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律以及人力资源和社会保障部门、水行政主管部门的相关规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.4  第三者责任险
20.4.2  第三者责任险投保人：本合同工程由     负责以发包人和承包人的共同名义负责投保第三者责任险。
第三者责任险保险费率：          ；第三者责任险保险金额：       ；保险期限： 自工程项目购买保险之日至工程项目竣工后责任保修期结束为止。
本合同工程由承包人负责以发包人和承包人的共同名义投保第三者责任险，承包人负责在出现保险事故时积极采取有效措施，尽可能减少损失，并于 24 小时内向发包人和保险公司报案，并向发包人和保险公司提交所需资料，同时负责向保险公司索赔。 由于承包人索赔不力，造成保险赔偿差额，则差额部分除免赔额外均由承包人承担。
20.5  其它保险
承包人需办理安全生产责任保险，并在工程开工之前完成投保，保险期限应覆盖整个施工期；安全生产责任保险费用在安全生产费用中列支。
需要投保的其它内容：           ；
保险金额：         。
保险费率：         。
保险期限：          。
20.6  对各项保险的一般要求
20.6. 1  保险凭证
承包人提交保险凭证的期限：             。
保险条件：           ；
20.6.4  保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额：              ；
发包人负责补偿的范围与金额：              。
[bookmark: bookmark125]24.争议的解决
24.1  争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：            。双方一致同意将该争议             。
[bookmark: bookmark193]第 3 节 合同附件格式
[bookmark: bookmark194]附件一：合同协议书
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark126]合同协议书（格式）
	（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称），已接受            （承包人名称，以下简称“承包人”）对         （项目名称）        （标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。
1. 工程概况
（1）工程名称：                                      。
（2）工程地点：                                      。
（3）工程规模：                                      。
（4）建设任务：                                      。
2.本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同协议书及补充合同协议书（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录、招标文件修改通知；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8） 已标价工程量清单；
（9） ）构成本合同组成部分的其他文件。
3.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处， 以合同约定次序在先者为准。
4.签约合同价：人民币（大写）             元 (¥                      ) 。
5.承包人主要人员
（1）项目经理
姓名：                              。
身份证编号：                        。
执业证书编号：                     。
（2） 技术负责人
姓名：                              。
身份证编号：                        。
职称或执业证书编号：               。
（3）安全负责人
姓名：                              。
身份证编号：                        。
职称或执业证书编号：               。
（4）质量负责人
姓名：                              。
身份证编号：                        。
职称或执业证书编号：               。
（5）专职安全管理人员
姓名：                              。
身份证编号：                        。
安全生产考核证书编号：             。
6.工程质量符合             标准。
7.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为         天。
10.本合同一式     份；其中正本      份，发包人、承包人各执    份；副本     份，发包人、承包人各执       份，其余副本由发包人分送各有关单位。
11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
2.  本合同自双方法定代表人或委托代理人签名并加盖单位公章后生效。

发包人：        （盖单位公章）    承包人：        （盖单位公章）
法定代表人                        法定代表人
或其委托代理人：      （签字）    或其委托代理人：      （签字）
	 年    月     日                        年    月    日
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[bookmark: bookmark128]附件二：履约担保
履约担保
	（发包人名称）：
鉴于           （发包人名称，以下简称“发包人”） 已接受          （承包人名称，以下简称“承包人”） 于          年       月      日递交的         （项目名称）       （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）            元 (¥                      元）。
2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。







担保人：                    （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：      （签字）
地    址 ：                              
邮政编码：                              
电    话 ：                              
传    真 ：                               
	 年            月            日
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[bookmark: bookmark195]


附件三：预付款担保函
预付款担保函
	（发包人名称）：
根据           （承包人名称，以下简称“承包人”）与          （发包人名称，以下简称“发包人”） 于            年            月            日签订的           （项目名称）          （标段名称）合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1.  担保金额人民币（大写）           元 (¥                      元）。
2.担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中已扣回的金额。
4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。







担保人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地    址 ：                              
邮政编码：                              
电    话 ：                              
传    真 ：                               
	 年           月           日
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[bookmark: bookmark130]附件四：项目部主要管理人员签名备案表
项目部主要管理人员签名备案表
	 项目名称：            （标段名称）       

	
序号
	
姓  名
	
职  务
	
身份证号码
	
签  名
	
备  注

	
1
	
	
项目经理
	
	
	

	
2
	
	
技术负责人
	
	
	

	
3
	
	
……
	
	
	

	
4
	
	
	
	
	

	
5
	
	
	
	
	

	
6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表中人员必须本人亲自签名。


发包人：        （盖单位公章）    承包人：        （盖单位公章）
法定代表人                        法定代表人
或其委托代理人：      （签字）    或其委托代理人：      （签字）
	 年    月      日                                 年    月     日


第五章  工程量清单
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark131]1.工程量清单说明
1. 1  工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求、图纸及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）等一起阅读和理解。
1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸并参照《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）计算规则计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求并参照《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。
1.3  工程量清单中各项目的工作内容和要求应符合相关技术标准和要求 以及《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）的规定。
1.4  工程价款的支付遵循合同条款的约定。
[bookmark: bookmark133][bookmark: bookmark134]2.投标报价说明
[bookmark: bookmark196]2.1  工程量清单报价表组成
工程量清单报价表由以下表格组成：
（1）投标总价。
（2）工程项目总价表。
（3）分类分项工程量清单计价表。
（4）措施项目清单计价表。
（5）其它项目清单计价表。
（6）计日工项目计价表。
（7）工程单价汇总表。
（8）工程单价费（税）率汇总表。
（9）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表。
（10）投标人生产混凝土配合比材料费表。
（11）招标人供应材料价格汇总表（若招标人提供）。
（12）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表。
（13）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表（若招标人提供）。
（14）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表。
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（15）总价项目分类分项工程分解表。
（16）工程单价计算表。
（17）人工费单价汇总表。
[bookmark: bookmark135]2.2  工程量清单报价表填写规定
2.2. 1  除招标文件另有规定外,投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其它单价和合价中。
2.2.2  工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费、间接费、利润、材料补差、未计价材料费和税金，并考虑到风险因素。投标人应根据规定的工程单价组成内容，按招标文件并参照《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501）附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应的有效工程量的工程单价内；工程量清单中未单独计列模板工程的，模板费用应摊入（钢筋）混凝土单价中。
2.2.3  投标金额（价格）均应以人民币表示。
2.2.4  投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。
2.2.5  工程项目总价表中一级项目名称按招标文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。
2.2.6  分类分项工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量和合同技术条款章节号，按招标文件分类分项工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
2.2.7  措施项目清单计价表中的序号、项目名称按招标文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。
2.2.8  其它项目清单计价表中的序号、项目名称、金额，按招标文件其他项目清单计价表中的相应内容填写。
2.2.9  计日工项目计价表的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标文件计日工项目计价表中的相应内容填写，并填写相应项目单价。
2.2.10  辅助表格填写：
（1）工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格（费率）填写。
（2）工程单价费（税）率汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、费（税）率填写。
（3）投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。
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（4）投标人生产混凝土配合比材料费表，按表中工程部位、混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和单价填写，填写的单价必须与工程单价计算表中采用的相应混凝土材料单价一致。
（5）招标人供应材料价格汇总表，按招标人供应的材料名称、型号规格、计量单位和供应价填写，并填写经分析计算后的相应材料预算价格，填写的预算价格必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致（若招标人提供）。
（6）投标人自行采购主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。
（7）招标人提供施工机械台时（班）费汇总表，按招标人提供的机械名称、型号规格和招标人收取的台时（班）折旧费填写；投标人填写的台时（班）费用合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致（若招标人提供）。
（8）投标人自备施工机械台时（班）费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时（班）费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。
（9）投标人应参照分类分项工程量清单计价表格式编制总价项目分类分项工程分解表，每个总价项目分类分项工程一份。
（10）投标金额大于或等于投标总标价万分之五的工程项目，必须编报工程单价计算表。工程单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工费单价汇总表、基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时（班）费汇总表中的单价相一致，填写的施工管理费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。
（11）人工费单价汇总表应按人工费单价的内容、价格填写。


注：工程量清单详见附件

[bookmark: bookmark141]

第六章  图纸


（详见附件）
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[bookmark: bookmark142]第七章  技术标准和要求



[bookmark: _Toc11792][bookmark: _Toc6347]一、适用范围 
1.适用的规范、标准和规程
1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，施工人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外。
1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。
2.施工验收规范
本工程执行国家现行的与本工程有关的施工验收规范、标准图集、图纸设计等。
3.主要质量检验评定标准
本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。



说明：本章参照 《水利水电工程标准施工招标文件》（技术标准和要求）（合同技术条款） （2009年版），并根据招标工程具体情况编制。























第八章  投标文件格式
[bookmark: bookmark143][bookmark: bookmark144]

	                    （项目名称）







投标文件
















投标人：                              （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：       （个人电子章或签字）
        年        月        日
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[bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark145]一、投标函及投标函附录
[bookmark: bookmark199]（一）投标函
	（招标人名称）：
1.我方已仔细研究了           （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           (小写：             元) 的投标总报价，工期            ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到        。
2.我方承诺在投标有效期内（投标截止之日起90日历天）不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。
3.我方的投标文件组成内容如存在内容不一致的，以投标函为准。
4. 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）         (小写：         元  ) 。
5.如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（5）我方承诺拟任项目经理等参与本项目管理机构人员能够按时履职，其他人员按投标承诺的资质、数量等按时到位。
（6）我方不将中标项目转包或违法分包。
6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形，不存在生产经营方面未申报的行政处罚记录和不良行为记录，不存在拖欠农民工工资情形，如果被查出存在未申报的上述情形，愿意接受行政监管部门取消中标资格、没收投标保证金及其他依法作出的行政处罚结果。
7. 同意招标文件中约定的投标有效期。
8.                                 （其他补充说明）。


投 标 人：                    （单位电子章）
法定代表人或委托代理人：          （个人电子签章或签名）
地址：                                       
网址：                                       
电话：                                       
传真：                                       
邮政编码：                                  	 年          月         日
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[bookmark: bookmark147]（二）投标函附录
	项目名称
	

	投标人
	

	投标内容
	

	投标总报价
	大写：
	小写：

	其中
	投标报价（不含安全生产专项费用）
	大写：
	小写：

	
	安全生产专项费用
	大写：
	小写：

	计划工期
	
	质量要求
	

	投标有效期
	

	工程质量和保修
	

	项目经理
	姓名
	
	证书名称
	
	注册编号
	

	技术负责人
	姓名
	
	证书名称
	
	证书编号
	

	安全负责人
	姓名
	
	证书名称
	
	注册编号
	

	质量负责人
	姓名
	
	证书名称
	
	注册编号
	

	企业主要负责人
	姓名
	
	证书名称
	
	注册编号
	

	专职安全管理人员
	姓名
	
	证书名称
	
	注册编号
	

	备注
	





投标人：                         （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人：     （个人电子签章或签名）
                            年      月      日

[bookmark: bookmark148]二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：                              
单位性质：                                 
地址：                                     
成立时间：          年         月        日
经营期限：                                 
姓名：         性别：          年龄：         身份证号码：         
职务：              系                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


附：法定代表人身份证复印件或扫描件











投标人：            （盖单位电子章）	 年        月         日
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[bookmark: bookmark149]（二）授权委托书



本人     （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。
代理人无转委托权。


附：法定代表人身份证及委托代理人身份证。




投  标  人：            （盖单位电子章）
法定代表人：                （个人电子签章或签名）
身份证号码：                         


委托代理人：                （个人电子签章或签名）
身份证号码：                       	 年      月       日
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[bookmark: bookmark150]三、投标保证金


1、以转账形式提交投标保证金的，附转账凭证；
2、投标人以电子保函形式提交投标保证金的附系统内下载的投标保函回执。




[bookmark: bookmark151]



四、工程结算款支付账户


	（招标人名称）：
我公司在递交投标文件的同时，提交我单位工程结算款支付账户，账户信息如下：
开户银行：                            
账户名称：                            
账    号 ：                            






投标人：               （盖单位电子章）	 年         月         日








五、资格审查及资信评审资料
[bookmark: bookmark200]（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	
联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	资质等级
	
	其 中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	基本账户
开户银行
	
	
	注册执业人员
	

	基本账户账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	

关联单位
	单位负责人与本单位负责人为同一人的单位：
与本单位存在控股与被控股关系的单位：
与本单位存在管理与被管理关系的单位：

	备注
	


备注：1.本表后应附营业执照、安全生产许可证、资质证书。
2.投标人应当如实披露相关关联单位的情况，没有相关关联单位的明确填“无”。

82



（二）投标人信用信誉情况



（三）全国水利建设市场监管平台信用信息公示情况




（四）投标人财务状况
近   年财务状况表

	名称
	单位
		 年
		 年
		 年
	备注

	一、注册资金
	万元
	
	
	
	

	二、净资产
	万元
	
	
	
	

	三、总资产
	万元
	
	
	
	

	四、固定资产
	万元
	
	
	
	

	五、流动资产
	万元
	
	
	
	

	六、流动负债
	万元
	
	
	
	

	七、负债合计
	万元
	
	
	
	

	八、营业收入
	万元
	
	
	
	

	九、净利润
	万元
	
	
	
	


备注：1.本表后应附近    年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。
2.新成立企业按实际发生年份提供。
3.本表所列数据必须与本表各附件中的数据相一致。如果有不一致之处，以不利于投标人的数据为准。
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（五）近年完成的类似项目情况表


	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格（元）
	

	开工（开始） 日期
	

	合同完工日期
	

	承担的工作
	

	完成质量
	

	承包人项目负责人姓名及电话
	

	
项目描述
	

	备注
	








备注：本表后附自            时间以来的                          证明材料。
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（六）正在实施或新承接的类似项目情况表


	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格（元）
	

	开工（开始） 日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	完成质量
	

	承包人项目负责人姓名及电话
	

	项目描述
	

	备注
	






备注：本表后附自            时间以来的                          证明材料。
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（七）近年发生的诉讼及仲裁情况
	 年      月     日以来发生的诉讼及仲裁情况表

	序号
	诉讼或仲裁事项
	诉讼或仲裁中的地位
	缘由
	结果
	备注

	一
	诉讼事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	二
	仲裁事项
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



备注：1.          年      月      日以来（以仲裁裁决或判决书时间为准）发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与签订或履行工程施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未终审判决的诉讼或未裁决的仲裁。附法院或仲裁机构作出的判决或裁决等有关法律文书的扫描件。
2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”或填写“/”，并对所填报的内容真实性负责。
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（八）项目管理机构
1.项目管理机构主要人员表

	序号
	拟任职务
	姓名
	性别
	年龄
	身份证编号
	学历
	专业
	技术职称
	注册执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	级别
	专业
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
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2.项目经理简历表

	姓  名
	
	年   龄
	
	拟在本工程任职
	

	学  历
	
	毕业学校
		 年毕业于             学校            专业

	注册执业资格
	等级：        专业：        注册编号：                  

	职  称
	等级：        专业：             

	参与项目经历

	项目名称
	合同金额（元）
	合同签订时间
	发包人名称
	联系电话

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	获得的荣誉奖励

	获奖日期
	颁奖单位
	获奖名称

	
	
	

	
	
	


备注：1.证明材料按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效证明材料。
2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”或填写“/” ，并对所填报的内容真实性负责。
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3.技术负责人简历表

	姓  名
	
	年   龄
	
	拟在本工程任职
	

	学  历
	
	毕业学校
		 年毕业于             学校            专业

	注册执业资格
	等级：        专业：        注册编号：                  

	职  称
	等级：        专业：             

	参与项目经历

	项目名称
	合同金额（元）
	合同签订时间
	发包人名称
	联系电话

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	获得的荣誉奖励

	获奖日期
	颁奖单位
	获奖名称

	
	
	

	
	
	


备注：1.证明材料按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效证明材料。
2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”或填写“/” ，并对所填报的内容真实性负责。
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4.项目经理、技术负责人无在建项目承诺书

	（招标人名称）：
我方在此声明，我方拟派往       （项目名称）        （标段名称）的项目经理       （姓名）、技术负责人       （姓名）现阶段（投标截止时间之前）没有在其他在建工程项目中任职。
我方保证上述信息的真实和准确，并保证合同履约期间，除不可抗力外不申请更换项目经理、技术负责人，并愿意承担因我方就此弄虚作假承诺或违约所引起的一切法律后果。

特此承诺。
投标人：                              （盖单位章）
	 年          月         日


备注：合同履行期间变更项目经理、技术负责人的，本承诺书后附项目业主同意更换的文件。投标截止时间后提交的证明材料不予认可。出现变更理由缺失、无项目业主盖章、 日期不全的，视为无效变更。
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5.其他管理人员简历表

	姓  名
	
	年   龄
	
	拟在本工程岗位
	

	学  历
	
	毕业学校
		 年毕业于             学校            专业

	注册执业资格
	等级：        专业：        注册编号：                  

	职  称
	等级：        专业：             

	执业/岗位证书
	①证书名称：       等级：        专业：        编号：        ②     

	参与项目经历

	项目名称
	合同金额（元）
	合同签订时间
	发包人名称
	联系电话

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	
	
	年 月 日
	
	

	获得的荣誉奖励

	获奖日期
	颁奖单位
	获奖名称

	
	
	

	
	
	



备注：1.证明材料按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效证明材料。
2.投标人应当如实填报相关情况，没有相关情况应明确填“无”或填写“/” ，并对所填报的内容真实性负责。
3.每张表格只填写一个人，并标明序号。
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[bookmark: bookmark164]（九）信用情况

	

信用等级情况
	

水利部信用评价结果：    ；评价类型：       ；颁发日期：        ；有效期限至：       ；

	



信用罚分
	
序号
	
行政处罚事项
	
行政处罚机关
	作出行政
处罚决定书时间
	
缘由
	
行政处罚金额
	
行政处罚公示平台

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
...
	
	
	
	
	
	



备注：信用等级证明材料按投标人资格条件或评标办法的要求提供，否则视为无效证明材料。
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[bookmark: bookmark165]
（十）投标承诺书
	（招标人名称）      ：
我方参加                 （项目名称）              （标段名称）施工投标，积极响应有关投标承诺制精神，按照招标投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及所有提供的材料真实、合法、有效。现郑重承诺如下：
1.不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
2 拟任项目负责人、技术负责人无在建项目。
3.投标文件实质性响应招标文件要求，不隐瞒招标文件要求提供的信息，不提供引人误解的其他信息的行为。投标文件无虚假、伪造的内容，若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金并不予退还。
4.投标所运用全国水利建设市场监管平台公示的信息真实、准确、及时有效。
5.其他：（招标人可根据实际情况增加相应条款）
如违反以上承诺，我单位愿意被取消中标资格，并接受行政主管部门相应处罚，同意招标人不退还投标保证金。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。
所有以上承诺均为我单位的真实意愿表达。

投 标 人：                    （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人 ：    （电子签章或签字）
	 年       月          日
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（十一）项目管理机构人员到岗承诺书
	（招标人名称）      ：
我方参加                 （项目名称）              （标段名称）施工投标，我方在此郑重承诺：
按照投标文件约定，保证投入的项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、专职安全员等项目参建人员及时到岗到位 。在项目实施过程中，发包人或有关主管部门发现我方投入的项目经理、项目技术负责人、安全负责人、质量负责人、专职安全员等项目参建人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求我方予以更换。我方无条件接受，且按合同约定承担违约责任 。
如违反以上承诺，视同我方放弃中标，我方愿意支付中标金额 10%的违约金，给你方造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。








投 标 人：                    （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人 ：    （电子签章或签字）
	 年       月          日
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（十二）投标人及其法定代表人、拟投项目经理无行贿犯罪承诺书



无行贿犯罪承诺
	（招标人名称）      ：

我单位自    年    月    日以来）至投标文件递交截止时间期间没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。
我单位法定代表人自    年    月    日以来）至投标文件递交截止时间期间没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。
我单位拟投入本项目的项目经理自   年   月   日以来）至投标文件递交截止时间期间没有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪行为。
我方愿为此承诺的真实性负责，如有欺骗、隐瞒、 谎报等行为，同意接受被取消中标候选人或中标人资格和行政主管部门处罚；并依法承担对招标人造成损失的赔偿责任等一切法律后果，同时放弃对此提出任何异议和追索的权利。



投 标 人：                    （盖单位电子章）
法定代表人或其委托代理人 ：    （电子签章或签字）
	 年       月          日
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六、已标价工程量清单









工程名称：
投标人名称：    （盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
造价师（签字并盖章）：
注：此封面为扫描件









七、技术（施工组织设计）内容

1.投标人应根据项目具体特点和需要编制技术投标文件。技术投标文件应版面整齐，表述清晰，内容全面、准确，图文并茂。
2.技术投标文件应至少附下列图表，图表及格式要求附后。
附件一：拟投入本标段的主要施工设备表
附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表
附件三：拟投入本标段的劳动力计划表
附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图（或横道图）
附件五：施工总平面图（绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施及料场、弃料场等位置及布置情况。）
附件六：临时用地表
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附件一：拟投入本标段的主要施工设备表


	
序号
	设备
名称
	型号规格
	
数量
	国别产地
	制造年份
	额定
功率（kW）
	生产能力
	用于施工部位
	
备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




150100





附件二：拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

	序号
	仪器设
备名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造年份
	已使用台时数
	用途
	备注
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附件三：拟投入本标段的劳动力计划表

单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



备注：投标人可根据需要，对上表进行补充修改。
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附件四：计划开工日期、完工日期和施工进度网络图（或横道图）


1.投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
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附件五：施工总平面图


投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施及料场、弃料场等位置及布置情况。
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附件六：临时用地表


	用    途
	面  积 (m2）
	位    置
	需用时间
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[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark172]八、其他资料

1、承诺书；（含“我公司承诺独自制作、修改和上传投标文件，并承担因‘硬件特征码一致’所造成的不良后果。”）
2、投标人认为需要提供的其他资料。
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